UDC

中华人民共和国国家标准

P

GB/T 50854—202x

房屋建筑与装饰工程工程量计算标准

Standard method of measurement for building

construction and fitting—out works

202x — xx — xx  发布          202x—xx—xx    实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

国家市场监督管理总局

中华人民共和国国家标准

房屋建筑与装饰工程工程量计算标准

Standard method of measurement for building

construction and fitting—out works

GB/T 50854-202x

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：202x 年x  x  月x  x  日

中国计划出版社

202x   北  京

前    言

根据住房和城乡建设部办公厅《关于印发2018年工程造价计价依据编制计划和工程造价管理工作计划的通知》(建办标函〔2018〕35 号）的要求，按照工程造价市场化改革的指导思想，标准编制组经广泛调研和征求意见，在《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）基础上，修订了本标准。先后形成了“初稿”“征求意见稿”“送审稿”，经审查，报批定稿。

本标准主要技术内容：总则、术语、工程计量、工程量清单编制等。

本标准由住房和城乡建设部负责管理。

本标准起草单位：山东省工程建设标准造价中心（地址：山东省济南市市中区三里庄17号，邮政编码：250001）

住房和城乡建设部标准定额研究所

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

本标准英文翻译人员：

目    次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  工程计量	3

4  工程量清单编制	4

4.1  一般规定	4

4.2  分部分项工程	4

4.3  措施项目	4

附录A  土石方工程	6

A.1  单独土石方	6

A.2  基础土石方	6

A.3  平整场地及其他	7

A.4  相关问题及说明	8

附录B 地基处理与边坡支护工程	11

B.1  地基处理	11

B.2  基坑与边坡支护	12

B.3  相关问题及说明	14

附录C  桩基工程	16

C.1  预制桩	16

C.2  灌注桩	17

C.3  相关问题及说明	18

附录D  砌筑工程	19

D.1  砖砌体	19

D.2  砌块砌体	22

D.3  石砌体	23

D.4  轻质墙板	25

D.5  相关问题及说明	25

附录E  混凝土及钢筋混凝土工程	27

E.1  基础及楼地面垫层	27

E.2  现浇混凝土构件	27

E.3  一般预制混凝土构件	31

E.4  装配式预制混凝土构件	31

E.5  混凝土模板	33

E.6  钢筋及螺栓、铁件	336

E.7  相关问题及说明	38

附录F  金属结构工程	41

F.1  钢网架	41

F.2  钢屋架、钢托架、钢桁架	41

F.3  钢柱	41

F.4  钢梁	42

F.5  钢板楼板、墙板、屋面板	42

F.6  钢天窗架、墙架、挡风架	43

F.7  其他钢构件	43

F.8  钢构件制作及其他	44

F.9  金属制品	44

F.10  相关问题及说明	45

附录G  木结构工程	46

G.1  木屋架	46

G.2  木构件	46

G.3  屋面木基层	47

G.4  相关问题及说明	47

附录H  门窗工程	48

H.1  木门	48

H.2  金属门	49

H.3  金属卷帘（闸）门	49

H.4  厂库房大门、特种门	50

H.5  其他门	50

H.6  木窗	51

H.7  金属窗	52

H.8  门窗套	53

H.9  窗台板	54

H.10  窗帘、窗帘盒、轨	54

H.11  相关问题及说明	54

附录J  屋面及防水工程	56

J.1  屋面	56

J.2  屋面防水及其他	57

J.3  墙面防水、防潮	58

J.4  楼（地）面防水、防潮	59

J.5  基础防水及止水带	60

J.6  相关问题及说明	60

附录K  保温、隔热、防腐工程	61

K.1  保温、隔热	61

K.2  防腐面层	62

K.3  其他防腐	63

K.4  相关问题及说明	64

附录L  楼地面装饰工程	65

L.1  整体面层及找平层	65

L.2  石材及块料面层	66

L.3  橡塑面层	66

L.4  其他材料面层	67

L.5  踢脚线	67

L.6  楼梯面层	68

L.7  台阶装饰	69

L.8  零星装饰项目	69

L.9  装配式楼地面及其他	70

L.10  相关问题及说明	71

附录M  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	72

M.1  墙、柱面抹灰	72

M.2  零星抹灰	72

M.3  墙、柱面块料面层	73

M.4  零星块料面层	73

M.5  墙、柱饰面	74

M.6  幕墙工程	74

M.7  隔断	75

M.8  相关问题及说明	756

附录N  天棚工程	77

N.1  天棚抹灰	77

N.2  天棚吊顶	77

N.3  天棚其他装饰	78

N.4  相关问题及说明	78

附录P  油漆、涂料、裱糊工程	80

P.1  木材面油漆	80

P.2  金属面油漆	80

P.3  抹灰面油漆	81

P.4  喷刷涂料	81

P.5  裱糊	82

P.6  相关问题及说明	83

附录Q  其他装饰工程	84

Q.1  柜类、货架	84

Q.2  装饰线条	84

Q.3  扶手、栏杆、栏板装饰	84

Q.4  暖气罩	85

Q.5  浴厕配件	85

Q.6  雨篷、旗杆、装饰柱	86

Q.7  招牌、灯箱	86

Q.8  美术字	87

Q.9  相关问题及说明	87

附录R  措施项目	88

R.1  措施项目	898

R.2  相关问题及说明	89

本标准用词说明	90

引用标准名录	91

- 1  总    则

1.0.1 为规范房屋建筑与装饰工程造价计量规则、工程量清单的编制方法及其清单项目所需包括内容，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于工业与民用的房屋建筑与装饰工程施工发承包及实施阶段计价活动中的工程计量和工程量清单编制。

1.0.3 房屋建筑与装饰工程应按本标准规定的工程量计算规则进行工程计量。

1.0.4 房屋建筑与装饰工程计量，除应遵守本标准外，还应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术    语

2.0.1 工程量计算    measurement of quantities

指建设工程项目以工程设计图纸和有关技术经济文件为依据，按照相关工程国家标准的计算规则、计量单位等规定，进行工程数量的计算活动。在工程建设中简称工程计量。

2.0.2 房屋建筑    building construction

在固定地点，为使用者或占用物提供庇护覆盖以进行生活、生产或其他活动的实体，可分为工业建筑与民用建筑。

2.0.3 工业建筑    industrial construction

提供生产用的各种建筑物，如车间、厂区建筑、动力站、与厂房相连的生活间、厂区内的库房和运输设施等。

2.0.4 民用建筑    civil construction

非生产性的居住建筑和公共建筑，如住宅、办公楼、幼儿园、学校、食堂、影剧院、商店、体育馆、旅馆、医院、展览馆等。

- 3  工程计量

- 3.0.1 工程计量除应符合本标准的规定外，还应依据下列文件：

1 经审定通过的施工设计图纸及其说明；

2 其他有关技术经济文件。

3.0.2 工程实施过程中的计量，除应符合本标准的规定，还应符合《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500的相关规定。

3.0.3 工程计量时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定：

1 以“t”为单位，保留小数点后三位数字，第四位小数四舍五入；

2 以“m”“m2”“m3”为单位，保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入；

3 以“个”“根”“座”“套”“项”“孔”“榀”为单位，取整数。

3.0.4 房屋建筑与装饰工程涉及电气、给排水等安装工程的项目，应按《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856的相应项目执行；涉及仿古建筑工程的项目，应按《仿古建筑工程工程量计算标准》GB/T 50855的相应项目执行；涉及市政道路、路灯等市政工程的项目，应按《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857的相应项目执行。

- 4  工程量清单编制

- 4.1  一般规定

4.1.1 编制工程量清单应依据下列内容：

1 本标准和《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500；

2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的其他工程计量标准和计价规定；

3 建设工程设计文件及技术资料；

4 与建设工程项目有关的标准、规范；

5 招标文件；

6 施工现场情况和地勘水文资料；

7 其他相关资料。

4.1.2 工程量清单的项目特征应结合图纸和规范的要求进行描述。本标准附录项目的工作内容仅列出了主要内容，除另有规定和说明外，应视为已包含图纸和规范要求完成该清单项目所需的必要工作。

4.1.3 本标准附录项目所表述的安装，除另有说明外，均包括材料（半成品）、构件或设备的供应和安装。

4.1.4 编制工程量清单时出现附录中未包括的项目，编制人可做补充，并应符合下列规定：

1 补充项目的编码由本标准的代码01与B和三位阿拉伯数字组成，并应从01B001起顺序编制。

2 补充的工程量清单需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。不能计量的措施项目应附有补充项目的名称、工作内容及包含范围。

- 4.2  分部分项工程

4.2.1 工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

4.2.2 工程量清单的项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示，一至九位应按附录的规定设置，十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置，同一招标工程中的同一单位工程的项目编码不得有重码。

4.2.3 工程量清单的项目名称应按附录的项目名称，并结合拟建工程的实际确定。

4.2.4 工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，并结合拟建工程项目的实际予以描述。

4.2.5 工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

4.2.6 工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。

- 4.3  措施项目

4.3.1 编制工程量清单时，本标准附录S的措施项目应按规定的项目编码、项目名称、计量单位和工作内容确定。

4.3.2 发包人提供设计图纸并要求承包人按图施工的措施项目，可按本标准4.2节的规定编制工程量清单。

4.3.3本标准附录D的措施项目不包含搭设高度在3.6米以内的脚手架。搭设高度在3.6米以内的脚手架费用在对应的分部分项工程量清单综合单价中考虑。

- 附录A  土石方工程

- A.1  单独土石方

单独土石方工程量清单的项目设置、项目特征、计量单位及工程量计算规则，应按表A.1的规定执行。

表A.1 单独土石方（编号：010101）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010101001 | 挖单独土方 | 土的类别 | m3 | 按原始地貌与指定标高之间的挖填尺寸，以体积计算 | 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.障碍物清除 |
| 010101002 | 单独土方回填 | 1.材料品种 2.密实度 |  |  | 1.运输 2.回填 3.压实 |
| 010101003 | 挖单独石方 | 岩石类别 |  |  | 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.障碍物清除 |

- A.2  基础土石方

基础土石方工程量清单的项目设置、项目特征、计量单位及工程量计算规则，应按表A.2的规定执行。

表A.2 基础土石方（编号：010102）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010102001 | 挖基坑土方 | 1.土类别 2.开挖深度 3.基底处理方式 | m3 | 按设计图示基础（含垫层）底面积另加工作面面积，乘以挖土深度，以体积计算 | 1.开挖、放坡（若有）、挡土板围护（若有） 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底夯实 6.基底钎探 |
| 010102002 | 挖沟槽土方 |  |  | 1.基础沟槽土方按照按设计图示基础（含垫层）底面积另加工作面面积，乘以挖土深度，以体积计算 2.管沟土方按设计图示管底基础（含垫层）底面积另加工作面面积,乘以挖土深度，以体积计算；无管底基础及垫层时，按管外径的水平投影面积另加工作面面积，乘以挖土深度，以体积计算。管道线路上各类井的土方并入管沟土方内计算 |  |
| 010102003 | 挖冻土 | 冻土厚度 | m3 | 按设计图示开挖面积乘以厚度，以体积计算 | 1.开挖 2.装车 3.场内运输 |
| 010102004 | 挖淤泥流砂 | 开挖深度 |  | 按设计图示位置、界限，以体积计算 |  |
| 010102005 | 挖基坑石方 | 1.开挖深度 2.岩石类别 | m3 | 按设计图示基础 （含垫层）底面积另加工作面面积，乘以挖石深度，以体积计算 | 1.开挖、放坡（若有） 2.装车 3.场内运输 4.检底修边 |
| 010102006 | 挖沟槽石方 |  |  | 1.基础沟槽石方按照按设计图示基础（含垫层）面积另加工作面面积，乘以挖石深度，以体积计算 2.管沟石方按设计图示管底基础（含垫层）底面积另加工作面面积，乘以挖石深度，以体积计算；无管底基础及垫层时，按管外径的水平投影面积另加工作面面积，乘以挖石深度，以体积计算。管道线路上各类井的石方并入管沟石方内计算 |  |
| 010102007 | 回填方 | 1.填方部位 2.材料品种 3.密实度 | m3 | 按设计图示尺寸，以体积计算： 1.基础回填，按挖方清单项目工程量减去开挖范围内建筑物（构筑物）、基础（含垫层）、管道体积计算 2.房心回填，按回填区的净体积计算 | 1.运输 2.回填 3.压实 |

- A.3  平整场地及其他

平整场地及其他工程量清单的项目设置、项目特征、计量单位及工程量计算规则，应按表A.4的规定执行。

表A.3 平整场地及其他（编号：010103）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010103001 | 平整场地 | 土的类别 | m2 | 按设计图示尺寸，以建筑物（构筑物）首层建筑面积计算。建筑物地下室结构外边线突出首层结构外边线时，其突出部分的建筑面积合并计算 | 1.土方挖填 2.场地找平 |
| 010103002 | 余方弃置 | 土石类别 | m3 | 按挖方清单项目工程量减回填利用方体积（正数）计算 | 1.装卸 2.外运 3.消纳 |

- A.4  相关问题及说明

A.4.1 单独土石方项目，是指为使施工场地达到预设标高（设计室外标高/设计室外地面做法底标高/委托人指定标高）所进行的土石方工程。工作内容中的“障碍物清理”，是指对开挖时可随土石方一并挖除的天然障碍物的清除工作。

A.4.2 沟槽、基坑土石方的划分：基础土石方中，底宽≤3m且底长＞3倍底宽的为沟槽，超出上述范围的为基坑。

A.4.3 土、岩石分类，见表A-1、表A-2。

A.4.4 土石方的开挖、运输，均按开挖前的天然密实体积计算。土方回填，均按回填后的竣工体积计算。不同状态的土、石方体积，可参考表A-3换算。

A.4.5 挖沟槽、基坑土方的工作面宽度可按表A-4、表A-5计算。

A.4.6 干土、湿土的划分：

干土、湿土的划分，以地质勘测资料的地下常水位为准。地下常水位以上为干土，以下为湿土。

地表水排出后，土的含水率≥25%时为湿土。

含水率超过液限，土和水的混合物呈现流动状态时为淤泥。

温度在0℃及以下，并夹含有冰的土为冻土。本附录中的冻土，指短时冻土和季节冻土。

A.4.7 基础土石方项目，是指预设标高以下为实施基础施工所进行的土石方工程。

A.4.8 基础土方的开挖深度，自预设标高算至基础（含垫层）底标高，下有石方的算至土石分界线。

A.4.9 项目特征中的“基底处理方式”可描述为基底夯实、基坑钎探等。

- A.4.10 基础石方的工作面宽度，按国家或省建设行政主管部门及其工程造价管理机构发布的规范、规程及相关规定计算。

A.4.11 基础石方开挖深度，按石方开挖前标高至基础（含垫层）底标高另加规范允许超挖尺寸计算。

A.4.12 石方爆破工程，应按《爆破工程工程量计算标准》GB/T 50862的相应项目编码列项。依据石方爆破相关规范形成的石方超挖量，应并入相应石方清单工程量内。

A.4.13 回填方的“材料品种”可描述为就地取土、素土、灰土等。如同时采用多种材料回填时，应分别编码列项。

A.4.14 平整场地，指基础土石方施工前，对建筑物（构筑物）所在现场厚度在±30cm以内的就地挖、填及平整。

A.4.15 余方弃置包括施工现场至指定弃置点的土石方装卸、运输，且应满足国家及当地建设行政主管部门关于建筑垃圾消纳和处置的要求。

表A-1  土分类表

| 土壤分类 | 土的名称 | 开挖方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、二类土 | 粉土、砂土（粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂）、粉质黏土、弱中盐渍土、软土（淤泥质土、泥炭、泥炭质土）、软塑红黏土、冲填土 | 用锹、少许用镐、条锄开挖。机械能全部直接铲挖满载者 |
| 三类土 | 黏土、碎石土（圆砾、角砾）混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填土、压实填土 | 主要用镐、条锄，少许用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载者，或可直接铲挖但不能满载者 |
| 四类土 | 碎石土（卵石、碎石、漂石、块石）、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土 | 全部用镐、条锄挖掘，少许用撬棍挖掘。机械须普遍刨松方能铲挖满载者 |

表A-2  岩石分类表

| 岩石分类 |  | 代表性岩石 | 开挖方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 极软岩 |  | 1.全风化的各种岩石 2.各种半成岩 | 部分用手凿工具、部分用爆破法开挖 |
| 软 质 岩 | 软岩 | 1.强风化的坚硬岩或较硬岩 2.中等风化～强风化的较软岩 3.未风化～微风化的页岩、泥岩、泥质砂岩等 | 用风镐和爆破法开挖 |
|  | 较软岩 | 1.中等风化～强风化的坚硬岩或较硬岩 2.未风化～微风化的凝灰岩、千枚岩、泥灰岩、砂质泥岩等 | 用爆破法开挖 |
| 硬 质 岩 | 较硬岩 | 1.中风化的坚硬岩 2.未风化～微风化的大理岩、板岩、石灰岩、白云岩、钙质砂岩等 | 用爆破法开挖 |
|  | 坚硬岩 | 未风化～微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英岩、石英砂岩、硅质砾岩、硅质石灰岩等 | 用爆破法开挖 |

表A-3  土石方体积参考系数表

| 名 称 | 虚方 | 松填 | 天然密实 | 夯填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方 | 1.00 1.20 1.30 1.50 | 0.83 1.00 1.08 1.25 | 0.77 0.92 1.00 1.15 | 0.67 0.80 0.87 1.00 |
| 石方 | 1.00 1.18 1.54 | 0.85 1.00 1.31 | 0.65 0.76 1.00 | _ _ _ |
| 块石 | 1.75 | 1.43 | 1.00 | （码方）1.67 |
| 砂夹石 | 1.07 | 0.94 | 1.00 |  |
| 注：土方虚方指未经碾压、堆积时间≤1年的土。 |  |  |  |  |

表A-4  基础土方施工所需工作面宽度计算表

| 基础材料 | 每边各增加工作面宽度（mm） |
| --- | --- |
| 砖基础 | 200 |
| 浆砌毛石、条石基础 | 250 |
| 混凝土基础（支模板） | 300 |
| 混凝土基础垫层（支模板） | 300 |
| 基础垂直面做砂浆防潮层 | 400（自防潮层面） |
| 基础垂直面做防水层或防腐层 | 1000（自防水层或防腐层面） |
| 支挡土板 | 100（另加） |

表A-5  管沟土方施工每侧所需工作面宽度计算表

| 管道结构宽（mm） 管沟材料 | ≤500 | ≤1000 | ≤2500 | ＞2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土及钢筋混凝土管道（mm） | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 其他材质管道（mm） | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 管道结构宽：有管座的按基础外缘，无管座的按管道外径。 |  |  |  |  |

- 附录B 地基处理与边坡支护工程

- B.1  地基处理

地基处理工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.1的规定执行。

表B.1 地基处理（编号：010201）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010201001 | 换填垫层 | 1.换填材料种类及配比 2.换填方式或压实系数 3.掺加剂（料）品种 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.分层铺填 2.碾压、振密或夯实 |
| 010201002 | 预压地基 | 1.排水竖井种类、断面尺寸、排列方式、间距、深度 2.预压方式 3.预压荷载、时间 4.砂垫层厚度 | m2 | 按设计图示处理范围以面积计算 | 1.设置排水竖井、盲沟、滤水管 2.铺设砂垫层、密封膜 3.堆载、卸载或抽气设备安拆、抽真空 |
| 010201003 | 强夯地基 | 1.夯击能量 2.夯击遍数及方式 3.夯击点布置形式、间距 4.地耐力要求 5.夯填材料种类 | m2 |  | 1.铺设夯填材料 2.强夯 |
| 010201004 | 振冲密实地基 （不填料） | 1.地层类别 2.振密深度 3.振冲密实方式 | m2 |  | 1.振冲加密 2.泥浆运输 |
| 010201005 | 填料桩复合地基 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.填充材料种类、级配、强度等级等 | m3 | 按设计桩截面面积乘以桩长以体积计算 | 1.成孔、填料、振实 2.泥浆运输 |
| 010201006 | 搅拌桩复合地基 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩截面尺寸 4.做法、搅拌要求 5.水泥强度等级、掺量 | m | 按设计图示桩长乘以机械下桩次数计算 | 1.预搅下钻、水泥浆制作 2.喷浆搅拌提升成桩 |
| 010201007 | 高压喷射桩复合地基 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩截面尺寸 4.喷射注浆类型 5.水泥强度等级等材料要求 | m | 按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.机具就位、贯入喷射管 2.调浆、喷射注浆 3.拔管、冲洗 |
| 010201008 | 柱锤冲扩桩复合地基 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.桩体材料种类、配合比 | m | 按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.安、拔套管 2.柱锤冲孔、填料、夯实 3.桩体材料制作、运输 |
| 010201009 | 注浆加固地基 | 1.地层类别 2.空钻深度、注浆深度 3.注浆间距 4.浆液种类及配比 5.水泥强度等级 | m3 | 按设计加固尺寸以体积计算 | 1.成孔 2.注浆导管制作、安装 3.浆液制作、压浆 |

- B.2  基坑与边坡支护

基坑与边坡支护工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.2的规定执行。

表B.2基坑与边坡支护（编码：010202）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010202001 | 地下连续墙 | 1.地层类别 2.墙体厚度 3.成槽深度 4.混凝土种类、强度等级 5.接头形式 | m3 | 按设计图示墙体尺寸，以体积计算 | 1.导墙挖填、制作、安装、拆除 2.挖土成槽、固壁、清底置换 3.混凝土制作、输送、灌注、养护 4.接头处理 5.修筑泥浆池、泥浆沟 |
| 010202002 | 水泥搅拌墙 | 1.地层类别 2.墙截面尺寸 3.做法、搅拌要求 4.水泥强度等级、掺量 | m3 | 按设计图示墙体尺寸，以体积计算 | 1.预搅下钻、水泥浆制作 2.喷浆搅拌提升 |
| 010202003 | 插拔型钢 | 1.地层类别 2.型钢规格、型号 3.插拔深度 4.防护材料种类 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.安拆机具 2.插(拔)桩 3.刷防护材料 |
| 010202004 | 混凝土帷幕桩 | 1.地层类别 2.桩长、桩径 3.混凝土种类、强度等级 | m | 按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算 | 1.成孔、固壁 2.混凝土制作、输送、灌注、养护 3.套管压拔 4.修筑泥浆池、泥浆沟 |
| 010202005 | 木制桩 | 1.地层类别 2.材质、规格 3.桩长、尾径 4.桩倾斜度 |  | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩机移位 3.桩靴安装 4.沉桩 |
| 010202006 | 预制钢筋混凝土桩 | 1.地层类别 2.送桩深度、桩长 3.桩截面形式、尺寸 4.混凝土强度等级 |  |  | 1.工作平台搭拆 2.桩机移位 3.沉桩 4.板桩连接 |
| 010202007 | 钢制桩 | 1.地层类别 2.桩长、截面尺寸 3.钢桩形式（型钢、钢板、钢管）、材质规格和型号 4.送桩深度、桩倾斜度 5.防护材料种类 6.是否拔出 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩机移位 3.打(拔)桩 4.接桩 5.刷防护材料 |
| 010202008 | 锚杆（锚索） | 1.地层类别 2.锚杆(索)类型、部位 3.钻孔直径 4.杆体材料品种、规格、数量 5.预应力 6.浆液种类、强度等级 | m | 按设计图示尺寸以钻孔深度计算 | 1.钻孔、浆液制作、输送、压浆 2.锚杆（锚索）制作、安装 3.张拉锚固 4.锚杆（锚索）施工平台搭设、拆除 |
| 01020209 | 土钉 | 1.地层类别 2.钻孔直径 3.置入方法 4.杆体材料品种、规格、数量 5.浆液种类、强度等级 |  |  | 1.钻孔、浆液制作、输送、压浆 2.土钉制作、安装 3.土钉施工平台搭设、拆除 |
| 010202010 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.部位 2.厚度 3.材料种类 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.修整边坡 2.混凝土(砂浆)制作、输送、喷射、养护 3.钻排水孔、安装排水管 4.喷射施工平台搭设、拆除 |
| 010202011 | 钢筋混凝土支撑 | 1.部位 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.混凝土输送、浇筑 2.混凝土振捣、养护 |
| 010202012 | 钢筋混凝土支撑的模板 | 构件部位 | m2 | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积 | 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |
| 010202013 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁 | 1.部位 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.混凝土输送、浇筑 2.混凝土振捣、养护 |
| 010202014 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板 | 构件部位 | m2 | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积 | 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |
| 010202015 | 钢支撑 | 1.部位、连接方式 2.钢材品种、规格 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.支撑、铁件制作（摊销、租赁） 2.支撑、铁件安装 3.探伤 4.刷漆 5.拆除 |
| 010202016 | 钢腰梁、冠梁 | 1.部位、连接方式 2.钢材品种、规格 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.支撑、铁件制作（摊销、租赁） 2.支撑、铁件安装 3.探伤 4.刷漆 5.拆除 |
| 010202017 | 泥浆外运 | 泥浆来源 | m3 | 按成槽、成孔尺寸，以体积计算 | 1.处置 2.运输 3.消纳 |

- B.3  相关问题及说明

B.3.1 项目特征中的“地层类别”按表A-1和表A-2规定，并根据岩土工程勘察报告进行描述。

B.3.2 项目特征中的“桩长”应包括桩尖（若有），空桩长度=孔深-桩长，孔深为自然地面至设计桩底的深度。

- B.3.3 换填垫层的“换填材料种类”可描述为土（灰土）、石（砂石）等。

B.3.4 预压地基的“预压方式”可描述为堆载预压、真空预压、堆载与真空联合预压等。设计设置排水竖井的，在项目特征描述中应明确竖井种类、断面尺寸、排列方式、间距和深度等。

B.3.5 振冲密实地基（不填料）的“振冲密实方式”可描述为沉管、冲击、夯扩、振冲、振动沉管等。

B.3.6 填料桩复合地基的“填充材料种类”可描述为灰土桩、砂石桩、水泥粉煤灰碎石桩等。

B.3.7 搅拌桩复合地基的“做法”可描述为单轴、双轴和三轴；“搅拌要求”可描述为浆液搅拌法（即湿法）、粉体搅拌法（即干法）。计算机械下桩次数时，双轴搅拌桩按同时下双轴钻杆计算一次工程量，三轴搅拌桩按同时下三轴钻杆计算一次工程量。

B.3.8 高压喷射桩复合地基的“喷射注浆类型”可描述为为旋喷、摆喷、定喷等。

B.3.9 土钉的“置入方法”可描述为钻孔置入、打入或射入等。

B.3.10 项目特征中的“混凝土种类”可描述为预拌（商品）混凝土、现场搅拌混凝土、清水混凝土、彩色混凝土、水下混凝土、防水混凝土、耐酸混凝土、毛石混凝土、轻骨料混凝土等。

B.3.11 地下连续墙和喷射混凝土（砂浆）的钢筋网、灌注桩的钢筋笼及钢筋混凝土支撑、冠梁、腰梁的钢筋制作、安装，按本标准附录E中相关项目列项。

B.3.12 泥浆外运的“泥浆来源”，可描述为地下连续墙产生泥浆或者混凝土灌注桩产生泥浆。泥浆外运包括将施工现场的泥浆处置、运输到指定地点，应满足国家及当地行政主管部门关于建筑垃圾消纳和处置的要求。

B.3.13 本附录未列出的基坑与边坡支护排桩，应按本标准附录B.1和附录C中的相关项目列项，砖、石挡土墙、护坡应按本标准附录D中的相关项目列项，混凝土挡土墙应按本标准附录E中的相关项目列项。

- 附录C  桩基工程

- C.1  预制桩

预制桩工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.1的规定执行。

表C.1预制桩（编号：010301）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010301001 | 预制钢筋混凝土实心桩 | 1.地层类别 2.送桩深度、桩长 3.桩截面形式、尺寸 4.桩倾斜度 5.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖长度），以体积计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩机竖拆、移位 3.沉桩 4.接桩 5.送桩 |
| 010301002 | 预制钢筋混凝土空心桩 | 1.地层类别 2.送桩深度、桩长 3.桩截面形式、外径、壁厚 4.桩倾斜度 5.桩尖类型 6.混凝土强度等级 7.填充材料种类 8.防护材料种类 |  | 按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖长度），以实体积计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩机竖拆、移位 3.沉桩 4.接桩 5.送桩 6.桩尖制作安装 7.填充材料、刷防护材料 |
| 010301003 | 钢管桩 | 1.地层类别 2.送桩深度、桩长 3.材质 4.管径、壁厚 5.桩倾斜度 6.防护材料种类 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩机竖拆、移位 3.沉桩 4.接桩 5.送桩 6.切割钢管、精割盖帽 7.管内取土 8.刷防护材料 |
| 010301004 | 型钢桩 | 1.地层类别 2.送桩深度、桩长 3.材质要求及钢材型号 4.截面形式、尺寸 5.桩倾斜度 6.防护材料种类 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩机竖拆、移位 3.沉桩 4.接桩 5.送桩 6.切割焊接、精割盖帽 7.刷防护材料 |
| 010301005 | 静钻根植桩 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩外径及扩孔要求 4.水泥强度等级、水泥浆配比及用量 5.植入桩组合形式 6.桩身及接头处防腐处理 7.混凝土种类、强度等级 | m | 按设计图示桩长（包括桩尖长度）以米计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩机移位 3.成孔、修孔、扩底 4.注浆 5.植桩、送桩 6.桩芯填充 7.桩头处理 8.泥浆处理 |
| 010301006 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型 2.桩头截面、高度 3.混凝土强度等级 4.有无钢筋 | 根 | 按设计图示数量计算 | 1.截（切割）桩头 2.凿平 3.废料外运 4.钢筋整理 |

- C.2  灌注桩

灌注桩工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.2的规定执行。

表C.2 灌注桩（编号：010302）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010302001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.混凝土类别、强度等级 | m3 | 按设计不同截面面积乘以其设计桩长以体积计算 | 1.护筒埋设 2.成孔、固壁 3.混凝土输送、灌注、养护 4.修筑泥浆池、泥浆沟 |
| 010302002 | 沉管灌注桩 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.桩尖类型 5.混凝土种类、强度等级 |  |  | 1.打(沉)拔钢管 2.桩尖制作、安装 3.混凝土输送、灌注、养护 |
| 010302003 | 干作业机械成孔灌注桩 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.扩孔直径、高度 5.混凝土种类、强度等级 | m3 | 按设计不同截面面积乘以其设计桩长以体积计算 | 1.成孔、扩孔 2.混凝土输送、灌注、振捣、养护 |
| 010302004 | 爆扩成孔灌注桩 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.扩孔直径、高度 5.混凝土种类、强度等级 | m3 | 按设计不同截面面积乘以其设计桩长以体积计算 | 1.爆破成孔、扩孔 2.混凝土输送、灌注、振捣、养护 |
| 010302005 | 挖运桩孔土（石）方 | 1.地层类别 2.挖孔深度 | m3 | 按设计图示截面积（含护壁）乘以挖孔深度以体积计算 | 1.排地表水 2.挖土、凿石 3.基底钎探 4.弃土运输、消纳 |
| 010302006 | 钻孔压浆桩 | 1.地层类别 2.空钻长度、桩长 3.钻孔直径 4.水泥强度等级 | m | 按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.钻孔、下注浆管、投放骨料 2.浆液制作、运输、压浆 |
| 010302007 | 灌注桩后压浆 | 1.注浆导管材料、规格 2.注浆导管长度 3.单孔注浆量 4.水泥强度等级 | 孔 | 按设计图示注浆孔数计算 | 1.注浆导管制作、安装 2.浆液制作、运输、压浆 |
| 010302008 | 声测管 | 1.材质、规格 2.连接要求 | m | 按打桩前自然地坪标高至设计桩底标高以长度计算 | 1.制作、连接 2.埋设安装、清洗管道 |

- C.3  相关问题及说明

C.3.1 项目特征中的“地层类别”按本标准表A-1和表A-2的规定，并根据岩土工程勘察报告进行描述。

C.3.2 项目特征中的“桩长”应包括桩尖（若有），空桩长度=孔深-桩长，孔深为自然地面至设计桩底的深度。

- C.3.3 打桩方式及成孔方法由投标人自行确定，若设计有要求时，应在项目特征中增加相关描述。

C.3.4 预制钢筋混凝土实心桩、预制钢筋混凝土空心桩应按相应截面形式分别编码列项，其项目特征中的桩截面形式、混凝土强度等级、桩尖类型等可直接用标准图集的相关代号或设计桩型描述。

C.3.5 预制钢筋混凝土实心桩、预制钢筋混凝土空心桩均按成品桩编制，其工作内容应包括成品桩购置；如果现场预制时，则其工作内容应包括现场预制桩发生的所有相关工作。

C.3.6 预制钢筋混凝土实心桩、预制钢筋混凝土空心桩的桩顶与桩承台的连接构造，应按本标准附录E相关项目编码列项。

C.3.7 打试验桩和打斜桩应按相应项目单独编码列项，并应在项目特征中注明试验桩或斜桩(斜率)。

C.3.8 静钻根植桩可根据“植入桩组合形式”不同分别编码列项。

C.3.9 截（凿）桩头项目适用于本标准附录B、附录C所列桩的桩头。

C.3.10 泥浆护壁成孔灌注桩是指在泥浆护壁条件下成孔的采用水下灌注混凝土的桩。

C.3.11 干作业机械成孔灌注桩是指在不用泥浆护壁和套管护壁的情况下，用钻机成孔后下钢筋笼并灌注混凝土的桩，适用于地下水位以上的土层，包括钻孔（扩底）灌注桩和人工挖孔灌注桩。

C.3.12 钻孔（扩底）灌注桩等设计要求扩底时，其扩大部分工程量按设计尺寸以体积计算并入其相应项目工程量内。

C.3.13 项目特征中的“混凝土种类”可描述为预拌（商品）混凝土、现场搅拌混凝土、清水混凝土、彩色混凝土、水下混凝土、防水混凝土、耐酸混凝土、毛石混凝土、轻骨料混凝土等。

C.3.14 混凝土灌注桩的钢筋笼制作、安装，按本标准附录E中相关项目编码列项。

- 附录D  砌筑工程

- D.1  砖砌体

砖砌体工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表D.1的规定执行。

表D.1 砖砌体（编号：010401）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010401001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.基础类型 3.砂浆强度等级 4.防潮层材料种类 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加体积 基础长度：外墙按外墙中心线，内墙按内墙净长线计算 | 1.砂浆制作 2.砌砖 3.防潮层铺设 |
| 010401002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.墙体类型 3.墙体厚度 4.砂浆强度等级、配合比 |  | 按设计图示尺寸以体积计算 扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算 2.墙高度： (1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；有钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底 (2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底 (3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) (4)内、外山墙：按其平均高度计算 3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算 4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，同材质围墙柱并入围墙体积内 | 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 |
| 010401003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.墙体类型 3.墙体厚度 4.砂浆强度等级、配合比 5.墙体顶缝处理方式 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算 2.墙高度： （1）外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；有钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底 (2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底 (3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) (4)内、外山墙：按其平均高度计算 3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算 4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，同材质围墙柱并入围墙体积内 | 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝镶砌砖砌体或填塞砂浆 |
| 010401004 | 空心砖墙 |  |  |  |  |
| 010401005 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.柱类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  | 按设计图示尺寸以体积计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积 | 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 |
| 010401006 | 多孔砖柱 |  |  |  |  |
| 010401007 | 砖检查井 | 1.井截面、深度 2.砖品种、规格、强度等级 3.垫层材料种类、厚度 4.底板厚度 5.井盖安装 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | 座 | 按设计图示数量计算 | 1.砂浆制作 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.井盖安装 |
| 010401008 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位 2.砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 |
| 010401009 | 砖散水、地坪 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.垫层材料种类、厚度 3.散水、地坪厚度 4.面层种类、厚度 5.砂浆强度等级 | m2 | 按设计图示水平投影面积计算 | 1.地基找平、夯实 2.铺设垫层 3.砌砖散水、地坪 4.抹砂浆面层 |
| 010401010 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.沟截面尺寸 3.垫层材料种类、厚度 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.铺设垫层 2.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰 |
| 010401011 | 贴砌砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.墙体类型 3.墙体厚度 4.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.砂浆制作 2.砌砖 |

- D.2  砌块砌体

砌块砌体工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表D.2的规定执行。

表D.2 砌块砌体（编号：010402）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010402001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级 2.墙体类型、厚度 3.砂浆强度等级 4.墙体顶缝镶砌砖砌体 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算 2.墙高度： (1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板底 (2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底 (3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) (4)内、外山墙：按其平均高度计算 3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算 4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内 | 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝镶砌砖砌体 |
| 010402002 | 砌块柱 | 1.砌块品种、规格、强度等级 2.墙体类型、厚度 3.砂浆强度等级 |  | 按设计图示尺寸以体积计算扣除混凝土及钢筋混凝土梁、梁头、板头所占体积 | 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 |

- D.3  石砌体

石砌体工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表D.3的规定执行。

表D.3 石砌体（编号：010403）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010403001 | 石基础 | 1.石料种类、规格 2.基础类型 3.砂浆强度等级 4.防潮层材料种类 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 包括附墙垛基础宽出部分体积，不扣除基础砂浆防潮层及单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加体积。基础长度：外墙按中心线，内墙按净长计算 | 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.防潮层铺设 |
| 010403002 | 石勒脚 | 1.石料种类、规格 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积 | 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.石表面加工 5.刮缝 |
| 010403003 | 石墙 | 1.石料种类、规格 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、石墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算 2.墙高度： (1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；有钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋顶算至钢筋混凝土板底 (2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底 (3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) (4)内、外山墙：按其平均高度计算 3.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，同材质围墙柱并入围墙体积内 | 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.石表面加工 5.刮缝 |
| 010403004 | 石挡土墙 | 1.石料种类、规格 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比 5.墙（柱）高度 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.刮缝 |
| 010403005 | 石柱 |  |  |  |  |
| 010403006 | 石栏杆 | 1.石料种类、规格 2．栏杆的高度、厚度 3.石表面加工要求 4.砂浆强度等级、配合比 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.石表面加工 5.刮缝 |
| 010403007 | 石护坡 | 1.垫层材料种类、厚度 2.石料种类、规格 3.护坡厚度、高度 4.石表面加工要求 5.勾缝要求 6.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.铺设垫层 2.石料加工 3.砂浆制作 4.砌石 5.石表面加工 6.刮缝 |
| 010403008 | 石台阶 |  |  |  |  |
| 010403009 | 石坡道 |  | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 |  |
| 010403010 | 石地沟、明沟 | 1.沟截面尺寸 2.垫层材料种类、厚度 3.石料种类、规格 4.石表面加工要求 5.勾缝要求 6.砂浆强度等级、配合比 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.砂浆制作 2.铺设垫层 3.砌石 4.石表面加工 5.刮缝 |

- D.4  轻质墙板

轻质墙板工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表D.4的规定执行。

表D.4 轻质墙板（编号：010404）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010404001 | 轻质墙板 | 1.墙板材质 2.墙板厚度 3.墙板高度 4.墙板安装部位（内、外墙） 5.砂浆强度等级或专用胶粘剂类型 6.连接方式 7.填缝及填充要求 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.清理基层、运料、水刷墙板粘结面 2.调铺砂浆或专用胶粘剂 3.拼装墙板、粘网格布条 4填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作 |
| 010404002 | 轻质保温一体墙板 | 1.墙板材质 2.墙板厚度 3.板安装部位（内、外墙） 4.墙体强度等级 5.连接方式 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.墙板制作、养护 2.构件安装 3.接头灌缝 |

- D.5  相关问题及说明

D.5.1 项目特征中的“基础类型”可描述为柱基础、墙基础、管道基础等。

D.5.2 项目特征中的“石料种类”可描述为砂石、青石等；“石料规格”可描述为粗料石、细料石等。

D.5.3 项目特征中的“墙体类型”可描述为直形、弧形等。

D.5.4 石台阶项目包括石梯带（垂带），不包括石梯膀，石梯膀应按石挡土墙项目编码列项。

D.5.5 基础与墙（柱）身使用同一种材料时，以设计室内地面为界（有地下室者，以地下室室内设计地面为界），以下为基础，以上为墙（柱）身。基础与墙（柱）身使用不同材料时，位于设计室内地面高度≤±300mm的，以不同材料为分界线；高度＞±300mm的，以设计室内地面为分界线。

D.5.6 砖围墙以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。

D.5.7 石基础、石勒脚、石墙的划分：基础与勒脚应以设计室外地坪为界。勒脚与墙身应以设计室内地面为界。石围墙内外地坪标高不同时，应以较低地坪标高为界，以下为基础，以上为墙身；当内外标高之差为挡土墙时，挡土墙以上为墙身。

D.5.8 依附构件或者依附墙体砌筑的贴砌砖（如地下室外墙防水层的保护砖墙），按贴砌砖墙项目编码列项。

D.5.9 砖墙、砌体墙等的加筋、墙体拉结筋、压砌钢筋网片，应按本标准附录E中相关项目编码列项。

D.5.10 台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台、池槽、池槽腿、砖胎模、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板、地垄墙、≤0.3m2的孔洞填塞等，应按零星砌砖项目编码列项。

D.5.11 检查井内的钢爬梯、砖地沟里的钢支架等，按本标准附录F中相关项目编码列项。

D.5.12 砖（石）地沟、明沟，若设计施工有防水要求时，按本标准附录J中相关项目编码列项。

D.5.13 附墙砌筑的烟囱、通风道、垃圾道应按设计图示尺寸以体积（扣除孔洞所占体积）计算，并入所依附的同材质墙体体积内。当设计要求孔洞内需抹灰时，应按本标准附录M中零星抹灰项目编码列项。

D.5.14 如设计图纸说明做法见标准图集时，应在项目特征中注明标准图集的编码、页号及节点大样编号。

D.5.15 标准砖尺寸为240mm×115mm×53mm。标准砖墙厚度应按下表计算。

标准墙计算厚度表

| 砖数（厚度） | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 112 | 2 | 212 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算厚度（mm） | 53 | 115 | 178 | 240 | 365 | 490 | 615 | 740 |

- 附录E  混凝土及钢筋混凝土工程

E.1  基础及楼地面垫层

基础及楼地面垫层工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表E.1的规定执行。

E.1 基础及楼地面垫层（编号：010501）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010501001 | 基础垫层 | 1.基础形式 2.厚度 3.材料品种、强度要求、配比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实 |
| 010501002 | 楼地面垫层 | - 部位 - 厚度 3.材料品种、强度要求、配比 | m3 |  |  |

- E.2  现浇混凝土构件

现浇混凝土构件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表E.2的规定执行。

表E.2 现浇混凝土构件（编号：010502）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010502001 | 独立基础 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.基础类型 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入桩承台的桩头所占体积 与筏形基础一起浇筑的，凸出筏形基础上下表面的其他混凝土构件的体积，并入相应筏形基础体积内 | 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502002 | 条形基础 |  |  |  |  |
| 010502003 | 筏形基础 |  |  |  |  |
| 010502004 | 设备基础 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 |  | 按设计图示尺寸以体积计算 |  |
| 010502005 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 |  | 按设计图示截面面积乘以梁长以体积计算 梁长：所联系基础之间的净长度 |  |
| 010502006 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m3 | 按设计断面面积乘以柱高以体积计算。扣除劲性钢骨架所占体积，附着在柱上的牛腿并入柱体积内 柱高：柱基上表面至柱顶之间的高度，其楼层的分界线为各楼层楼板上表面，其与柱帽的分界线为柱帽下表面 | 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502007 | 劲性钢筋混凝土柱 |  |  |  |  |
| 010502008 | 钢管混凝土柱 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.填充形式 4.空心率 |  | 按需浇筑混凝土的钢管内截面面积乘以钢管高度以体积计算 | 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502009 | 地下室外墙 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.墙体厚度 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的孔洞所占体积，墙柱、墙梁及突出墙面部分并入墙体体积内 墙高：墙基上表面至墙顶之间的高度，与板相交时，外墙高度算至板顶，内墙高度算至板底 | 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502010 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.墙体厚度 |  |  |  |
| 010502011 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.坡度 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。扣除劲性钢骨架所占体积，伸入砌体墙内的梁头、梁垫并入梁体积内 梁长： 1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面 2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面 梁高： 梁与板连接时，梁高算至板底 | 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502012 | 劲性钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.坡度 |  |  |  |
| 010502013 | 实心楼板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积，板伸入砌体墙内的板头以及板下柱帽并入板体积内 | 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502014 | 空心楼板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 |  | 按设计图示尺寸以体积计算。扣除内置筒芯、箱体部分的体积，板下柱帽并入板体积内 |  |
| 010502015 | 空心板内置筒芯 | 1.筒芯材质、类型 2.筒芯规格、型号 | m | 按设计图示放置筒芯的长度计算 | 1.定位、放线、试排 2.内置材料安装、加固等 3.检查、校正、清理 |
| 010502016 | 空心板内置箱体 | 1.箱体材质、类型 2.箱体规格、型号 | 个 | 按设计图示放置箱体的数量计算 |  |
| 010502017 | 坡屋面板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.坡度 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积，板伸入砌体墙内的板头以及屋脊八字相交处的加厚混凝土并入坡屋面板体积内 | 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502018 | 坡道板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.坡道形式 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积 |  |
| 010502019 | 其他板 | 1.板名称 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以构件净体积计算 |  |
| 010502020 | 楼梯 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.楼梯形式 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。嵌入砌体墙内的部分并入楼梯体积内 | 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502021 | 构造柱 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m3 | 按设计断面面积乘以柱高以体积计算。与砌体嵌接部分（马牙槎）并入柱体积内 柱高： 1.非通长构造柱高度，自其生根构件（基础、基础圈梁、下部梁、下部板等）的上表面算至其锚固构件（上部梁、上部板等）的下表面 2.通长构造柱高度自其生根构件的上表面算至柱顶 | 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502022 | 圈梁 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示截面面积乘以梁长以体积计算。遇洞口变截面部分并入圈梁体积内 圈梁与构造柱连接时，梁长算至构造柱（不含马牙槎）的侧面 |  |
| 010502023 | 过梁 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示截面面积乘以梁长以体积计算 梁长按设计规定计算，设计无规定时，按梁下洞口宽度两端各加250mm |  |
| 010502024 | 填充混凝土 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.填充部位 | m3 | 按设计图示填充部位的尺寸，以体积计算 | 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502025 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.嵌缝材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.地基夯实 2.垫层材料现场拌和、铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞 |
| 010502026 | 地坪 | 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.嵌缝材料种类 | m2 |  |  |
| 010502027 | 台阶 | 1.垫层材料种类、厚度 2.踏步高、宽 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 | m2 |  | 1.地基夯实 2.垫层材料现场拌和、铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502028 | 挡土墙 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.截面尺寸 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内 | 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502029 | 井（池）底、壁 | 1.部位 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  |
| 010502030 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸 2.垫层材料种类、厚度 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度 5.防护材料种类 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.地基夯实 2.垫层材料现场拌和、铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.刷防护材料 |
| 010502031 | 化粪池、检查井 | 1.图集标号 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.抹面砂浆种类、厚度 | 座 | 按设计图示数量计算 | 1.地基夯实 2.垫层材料现场拌和、铺设 3.砂浆输送、抹面 4.刷防护材料 |
| 010502032 | 零星现浇构件 | 1.构件名称 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以构件净体积计算 | 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010502033 | 后浇带 | 1.部位 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件等所占的体积 | 1.设置钢丝网或快速收口板留置后浇带 2.混凝土交接面、钢筋等的清理 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |

E.3  一般预制混凝土构件

一般预制混凝土构件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表E.3的规定执行。

表E.3 一般预制混凝土构件（编号：010503）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010503001 | 矩形柱 | 1.图代号 2.混凝土强度等级 3.砂浆（细石混凝土）种类及强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.构件就位、安装 2.砂浆（细石混凝土）输送 3.接头灌缝、养护 |
| 010503002 | 异形柱 |  |  |  |  |
| 010503003 | 矩形梁 |  |  |  |  |
| 010503004 | 异形梁 |  |  |  |  |
| 010503005 | 拱形梁 |  |  |  |  |
| 010503006 | 过梁 |  |  |  |  |
| 010503007 | 吊车梁 |  |  |  |  |
| 010503008 | 其他梁 |  |  |  |  |
| 010503009 | 屋架 | 1.屋架形式/天窗架组成 2.图代号 3.混凝土强度等级 4.砂浆（细石混凝土）种类及强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.构件就位、拼装、安装 2.砂浆（细石混凝土）输送 3.接头灌缝、养护 |
| 010503010 | 天窗架 |  |  |  |  |
| 010503011 | 实心条板 | 1.板形式及部位 2.图代号 3.混凝土强度等级 4.砂浆（细石混凝土）种类及强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞及宽度≤40mm的板缝所占的体积，空心板空洞体积亦不扣除，伸入墙内的板头并入板体积内计算 | 1.构件就位、安装 2.砂浆（细石混凝土）输送 3.接头灌缝、养护 |
| 010503012 | 空心条板 |  |  |  |  |
| 010503013 | 大型板 |  |  |  |  |
| 010503014 | 井（沟）盖板、井圈 | 1.构件名称 2.单件尺寸、型号或体积 3.混凝土强度等级 4.砂浆种类及强度等级 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.构件就位、安装 2.砂浆输送 3.井口（沟边）找补、抹压、养护 |
| 010503015 | 垃圾道、通风道、烟道 |  | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.构件就位、安装 2.砂浆输送 3.接头灌缝、养护 |
| 010503016 | 其他构件 |  | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  |

E.4  装配式预制混凝土构件

装配式预制混凝土构件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表E.4的规定执行。

表E.4 装配式预制混凝土构件（编号：010504）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010504001 | 实心柱 | 1.构件规格或图号 2.混凝土强度等级 3.连接方式 4.灌浆料材质 | m3 | 按设计图示构件尺寸以体积计算，接缝灌浆层体积并入构件体积内。不扣除构件内钢筋、预埋部件、预留孔洞、灌浆套筒及后浇键槽所占体积，构件外露钢筋、连接件及吊环体积亦不增加 | 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 3.接头区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4.灌（注）浆料 5.搭设及拆除钢支撑 |
| 010504002 | 单梁 | 1.构件规格或图号 2.混凝土强度等级 3.连接方式 4.灌浆料材质 |  |  |  |
| 010504003 | 叠合梁 |  |  |  |  |
| 010504004 | 叠合楼板 | 1.构件类型 2.构件规格或图号 3.混凝土强度等级 |  | 按设计图示构件尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋部件、预留孔洞、构件边缘倒角及后浇键槽所占体积，构件外露钢筋、连接件及吊环体积亦不增加 | 1.结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 3.钢筋整理 4.搭设及拆除钢支撑 |
| 010504005 | 实心剪力墙板 | 1.构件类型 2.构件规格或图号 3.混凝土强度等级 4.竖向连接方式 5.水平连接方式 6.接缝处防水要求 | m3 | 按设计图示构件尺寸扣除门窗洞口以体积计算，坐浆层体积并入构件体积内。不扣除： 1.构件内钢筋、预埋部件、预留孔洞所占体积 2.灌浆套筒、灌浆孔道及后浇键槽所占体积 3.相邻预制墙板锚环连接处灌浆体积 构件外露钢筋、连接件及吊环体积亦不增加 | 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 3.连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4.灌（注）浆料 5.填缝、嵌缝、打胶 6.搭设及拆除钢支撑 |
| 010504006 | 夹心保温剪力墙板 |  |  |  |  |
| 010504007 | 叠合剪力墙板 |  |  |  |  |
| 010504008 | 外挂墙板 | 1.构件规格或图号 2.混凝土强度等级 3.连接方式 4.接缝处防水要求 |  | 按设计图示构件尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋部件、预留孔洞、后浇键槽及预制墙板拼缝所占体积，构件外露钢筋、连接件及吊环体积亦不增加 | 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定 3.连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4.填缝、嵌缝、打胶 5.搭设及拆除钢支撑 |
| 010504009 | 女儿墙 |  |  |  |  |
| 010504010 | 楼梯 | 1.楼梯类型 2.构件规格或图号 3.混凝土强度等级 4.连接方式 5.接缝处防水要求 | m3 | 按设计图示构件尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋部件、预留孔洞、后浇键槽及预制构件拼缝所占体积，构件外露钢筋、连接件及吊环体积亦不增加 | 1.结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4.嵌缝、打胶 5.搭设及拆除钢支撑 |
| 010504011 | 阳台 | 1.构件类型 2.构件规格或图号 3.混凝土强度等级 4.连接方式 5.接缝处防水要求 |  |  | 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理， 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4.填缝、嵌缝、打胶 5.搭设及拆除钢支撑 |
| 010504012 | 凸（飘）窗 |  |  |  |  |
| 010504013 | 空调板 |  |  |  |  |
| 010504014 | 其他构件 |  |  |  |  |
| 010504015 | 叠合梁、板 后浇混凝土 | 1.部位 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.浇筑方式 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋部件、预留孔洞所占的体积，预制构件边缘倒角部分及后浇混凝土键槽部分不增加 | 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |
| 010504016 | 叠合剪力墙 后浇混凝土 | 1.部位 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.浇筑方式 | m3 |  |  |

E.5  混凝土模板

混凝土模板工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表E.5的规定执行。

表E.5混凝土模板（编号：010505）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010505001 | 垫层模板 | 1.垫层部位 2.模板部位 | m2 | 按模板与现浇混凝土垫层的接触面积计算 | 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |
| 010505002 | 基础模板 | - 基础类型 - 模板部位 | m2 | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算 |  |
| 010505003 | 基础联系梁模板 | 模板形式 |  |  |  |
| 010505004 | 柱面模板 | 模板形式 | m2 | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算 | 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |
| 010505005 | 墙面模板 | - 模板部位 - 模板形式 | m2 | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积 扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的孔洞所占面积，洞侧壁模板需计算工程量；不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占的面积，洞侧壁模板亦不增加 |  |
| 010505006 | 梁模板 | 模板形式 |  | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积 梁板连接时，边缘处梁侧模算至板上坪，非边缘处梁侧模算至板下坪 |  |
| 010505007 | 楼板、屋面板模板 | 1.模板部位 2.模板形式 |  | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积 扣除单个面积＞0.3m2的孔洞所占面积，洞侧壁模板并入板工程量内；不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占的面积，洞侧壁模板亦不增加 | 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |
| 010505008 | 其他板模板 | 1.构件名称 2.模板部位 3.模板形式 |  |  |  |
| 010505009 | 柱帽模板 | - 模部部位 2.模板形式 |  | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 |  |
| 010505010 | 楼梯模板 | 1.楼梯形式 2.模板形式 |  | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积 |  |
| 010505011 | 圈梁模板 |  |  | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积 圈梁与构造柱连接时，梁长算至构造柱（不含马牙槎）的侧面 | 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |
| 010505012 | 过梁模板 |  |  | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。过梁梁长设计无规定时，按梁下洞口宽度，两端各加250mm，计算侧模面积 |  |
| 010505013 | 构造柱模板 |  |  | 按混凝土外露宽度乘以柱高以面积计算。与砌体嵌接处按混凝土外露面最大宽度计算 |  |
| 010505014 | 后浇带模板 | 后浇带部位 | m2 | 按模板与后浇带的接触面积计算 | 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |
| 010505015 | 叠合构件后浇混凝土模板 | 后浇部位 | m2 | 按模板与后浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积 |  |
| 010505016 | 台阶模板 | 模板部位 | m2 | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积 |  |
| 010505017 | 挡土墙模板 | 模板部位 | m2 | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积 不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占的面积，洞侧壁模板亦不增加 |  |
| 010505018 | 井（池）模板 | 1.模板部位 2.模板形式 | m2 | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积 |  |
| 010505019 | 电缆沟、地沟模板 | 1.构件名称 2.模板部位 | m2 |  |  |
| 010505020 | 零星现浇构件模板 | 1.构件名称 2.模板部位 3.模板形式 | m2 | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积 |  |

E.6  钢筋及螺栓、铁件

钢筋及螺栓、铁件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表E.6的规定执行。

表E.6 钢筋及螺栓、铁件（编号：010506）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010506001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 钢筋种类、规格 | t | 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，设计（包括规范规定）标明的搭接和锚固长度应计算在内 | 1.钢筋（含措施筋）制作（含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序） 2.钢筋安装、固定（含基层清理；钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序） 3.钢筋连接（含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序） |
| 010506002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  |  |  |  |
| 010506003 | 现浇混凝土地下室外墙钢筋 |  |  |  |  |
| 010506004 | 现浇混凝土墙钢筋 |  |  |  |  |
| 010506005 | 现浇混凝土梁钢筋 |  |  |  |  |
| 010506006 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  |  |  |  |
| 010506007 | 现浇混凝土坡道板钢筋 |  |  |  |  |
| 010506008 | 现浇混凝土其他板钢筋 |  |  |  |  |
| 010506009 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  |  |  |  |
| 010506010 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 钢筋种类、规格 |  | 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，设计（包括规范规定）标明的搭接和锚固长度应计算在内 | 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 |
| 010506011 | 现浇混凝土散水、坡道钢筋 | 钢筋种类、规格 |  |  | 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 |
| 010506012 | 现浇混凝土地坪钢筋 |  |  |  |  |
| 010506013 | 现浇混凝土台阶钢筋 |  |  |  |  |
| 010506014 | 现浇混凝土挡土墙钢筋 |  |  |  |  |
| 010506015 | 现浇混凝土零星构件钢筋 |  |  |  |  |
| 010506016 | 叠合构件后浇混凝土钢筋 | 1.构件类型 2.钢筋种类、规格 |  | 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，叠合预制构件伸入后浇部分的钢筋不计算，相邻现浇构件伸入后浇部分的预留钢筋不计算在内 | 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 |
| 010506017 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格 2.布置方式 |  | 按设计图示钢筋长度或设计（含规范）要求的钢筋计算长度乘单位理论质量计算，设计（包括规范规定）标明的搭接和锚固长度应计算在内 | 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 |
| 010506018 | 屋面刚性层内配钢筋 | 钢筋种类、规格 |  | 按设计图示钢筋长度或设计（含图集）要求的钢筋计算长度乘单位理论质量计算 | 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 |
| 010506019 | 装饰工程内配钢筋 | 钢筋种类、规格 |  |  |  |
| 010506020 | 钢筋网片 | 钢筋种类、规格 |  | 按设计图示钢筋网面积乘单位理论质量计算。不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占面积 | 1.钢筋网制作 2.钢筋网安装、固定 |
| 010506021 | 钢筋笼 | 钢筋种类、规格 |  | 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，设计（包括规范规定）标明的搭接应计算在内，灌注桩允许超灌长度内的钢筋应计算在内 | 1.钢筋笼制作 2.钢筋笼安装 3.钢筋整理 |
| 010506022 | 预应力钢筋 | 1.钢筋种类、规格 2.钢丝种类、规格 3.钢铰线种类、规格 4.锚具种类 5.张拉方式 6.砂浆强度等级 | t | 按设计图示钢筋(丝束、绞线)长度乘单位理论质量计算 | 1.钢筋、钢丝束、钢绞线制作 2.钢筋、钢丝束、钢绞线安装 3.预埋管孔道铺设 4.锚具安装 5.砂浆制作、运输 6.孔道压浆、养护 |
| 010506023 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格 2.使用部位 | m2 | 按设计（包括规范规定）要求，以面积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占面积 | 钢丝网裁切、敷设、固定 |
| 010506024 | 螺栓 | 1.螺栓种类 2.规格 3.使用部位 4.端头处理方式 | t | 按设计图示尺寸及规范要求以质量计算 | 1.螺栓、铁件制作 2.螺栓、铁件安装 3.对拉螺栓端头处理 |
| 010506025 | 预埋铁件 | 1.钢材种类 2.规格 3.铁件尺寸 |  | 按设计图示尺寸以质量计算 |  |

- E.7  相关问题及说明

E.7.1 现浇混凝土构件通用说明。

1 项目特征中的“混凝土种类”可描述为预拌(商品)混凝土、现拌混凝土；清水混凝土、彩色混凝土；防水混凝土、耐酸混凝土；毛石混凝土、轻骨料混凝土等设计和施工需明确的混凝土种类。

2 现浇钢筋混凝土构件，均不扣除构件内钢筋、螺栓、预埋铁件、张拉孔道所占体积，但应扣除劲性骨架的型钢所占体积。

E.7.2 现浇钢筋混凝土基础。

1 独立基础的“基础类型”可描述为普通、杯口、独立桩承台等；条形基础的“基础类型”可描述为板式、梁板式等；筏形基础的“基础类型”可描述为平板式、梁板式等。

2 独立桩承台按独立基础编码列项，承台梁按基础联系梁编码列项，整片浇筑的桩承台按筏形基础编码列项。

3 箱式满堂基础的底板按筏形基础编码列项，其盖板及纵横墙板按现浇柱、梁、墙、板相应项目分别编码列项。框架式设备基础按基础、柱、梁、墙、板相应项目分别编码列项。

E.7.3 现浇钢筋混凝土柱、墙。

1 现浇混凝土柱、墙连接时，柱单面凸出大于墙厚或双面凸出墙面时，柱、墙分别计算，墙算至柱侧面；柱单面凸出小于墙厚时，柱、墙合并计算，柱凸出部分并入墙体积内。

2 异形柱各方向上截面高度与厚度之比的最小值大于4时，按混凝土墙项目编码列项。

3 钢管混凝土柱的“填充形式”可描述为实心、空心。当填充形式为空心时，需描述空心率。

4 钢筋混凝土墙包含墙式柱、墙身、墙式梁三种构件。墙式柱指约束边缘构件、构造边缘构件、非边缘暗柱、扶壁柱，呈＋、T、Y、L、—字等形状，按柱式配筋；墙身为一般剪力墙，墙式柱与墙身相连还可能形成工、［、Z字等形状；墙式梁指连梁、暗梁、边框梁，处于填充墙大洞口或其它洞口上方，按梁式配筋。

E.7.4 现浇钢筋混凝土梁、板。

1 梁坡度＞20％时，需描述坡度。

2 有梁板中的梁、板需分别编码列项。

3 钢板上浇筑的板应按“实心楼板及屋面板”编码列项，计算工程量时应扣除钢板所占体积，并计算因压型钢板板面凹凸造成的混凝土体积增减。

4 空心板内置筒芯、箱体是指在混凝土浇筑前，为形成现浇空心楼盖的内部空腔而预先安装放置玻纤增强复合筒芯、叠合箱、蜂巢芯等。

5 屋面板坡度＜20%时，按实心楼板编码列项，坡度≥20%时，按坡屋面板项目编码列项，并描述坡度。

6 坡道板是指满足通行要求的架空式坡道，其“坡道形式”可描述为直线式、曲线式、组合式等。

7 挑檐板、天沟板、雨蓬板、凸飘窗顶（底）板、凸飘窗侧立板、下挂板、栏板、造型板等，按“其他板”分别编码列项。其他板的水平方向与楼板、屋面板连接时，以外墙外边线为界；水平方向与梁连接时，以梁外边线为界；垂直方向与梁、楼板连接时，以梁、楼板上下表面为界。

E.7.5 现浇钢筋混凝土楼梯及其他。

1 楼梯包括楼梯梯段、楼梯梁、楼梯休息平台、平台梁。楼梯形式是指直形、弧形、螺旋、板式、梁式、单跑、双跑、三跑等。当楼梯与楼板无楼梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。

2 阳台按现浇混凝土梁、板等相应构件分别编码列项。

3 填充混凝土是指在已完成浇筑的结构体内，为满足设计标高要求而进行的混凝土浇筑。

4 散水、坡道、地坪等项目特征中的嵌缝材料是指设计图纸注明的功能性分隔缝的嵌缝材料种类。无需描述为留置施工缝而使用的分隔材料。

5 架空式混凝土台阶，按楼梯编码列项。

6 本附录中所列构筑物项目均为建筑物附属的构筑物，而非《构筑物工程工程量计算标准》GB/T 50860内说明的单体构筑物。

7 按标准图集设计的混凝土化粪池、检查井可根据图集标号按化粪池、检查井项目分别编码列项，其工作内容应包含标准图集中除管道、支架、井盖及盖座以外的其他所有内容。

8 扶手、压顶、小型池槽、垫块、门框及其他单体体积≤0.1m³的其他同类构件，按“零星现浇构件”分别编码列项，并说明构件名称。

E.7.6 一般预制混凝土构件。

1 非装配式的预制混凝土构件，按“E.3一般预制混凝土构件”的相应项目编码列项。

2 项目特征中的“屋架形式”可描述为折线型、三角形、锯齿形等；“天窗架组成”可描述为天窗架、端壁板、侧板、上下档、支撑及檩条等；“板的形式”可描述为平板、槽形板、双T板等；“板的部位”可描述为楼板、墙板、屋面板、挑檐板、雨篷板、栏板等。

3 小型池槽、压顶、扶手、垫块、墩块、隔热板、花格等，按“其他构件”分别编码列项，并说明构件名称。

4 如设计图纸说明预制混凝土构件或预制钢筋混凝土构件的做法见标准图集时，则应在项目特征中描述标准图集的编码、页号及节点大样编号。

5 无论加工厂预制还是现场预制，一般预制混凝土构件的工作内容均包含相关构件的供应及安装所需的所有工作。

6 一般预制混凝土构件的工作内容不包含使用垂直运输机械完成吊装工作，使用垂直运输机械完成吊装工作的，应按本标准附录R措施项目分别编码列项。

E.7.7 装配式预制混凝土构件。

1 装配式混凝土结构中的预制混凝土构件，按“E.4装配式预制混凝土构件”的相应项目编码列项。

2 装配整体式混凝土结构中叠合构件的预制部分及后浇部分，按“E.4装配式预制混凝土构件”的相应项目编码列项；装配式构件自带钢筋之外的钢筋，按“E.6 钢筋及螺栓、铁件” 的相应项目编码列项。

3 装配式构件安装包括构件固定所需临时支撑的搭设及拆除，如采用特殊工艺，则应在项目特征中描述支撑（含支撑用预埋铁件）的种类及搭设方式。

4 装配式构件工程量计算规则中的预埋部件，是指预埋钢板、螺栓、套筒、螺母、线盒、电盒、线管、木砖等。

5 叠合楼板预制板之间的后浇混凝土板带，并入“叠合梁、板后浇混凝土”内计算。

E.7.8 混凝土模板。

1 设计图纸或交工标准对现浇混凝土构件表面有特殊要求的，如清水混凝土、表面纹饰造型混凝土等，其模板项目特征中需增加“混凝土表面要求”；如设计图纸要求使用定制模板浇筑异形混凝土构件的，其模板项目特征中需增加“模板定制要求”。

2 基础模板的“模板部位”可描述为底板侧模、上翻部位侧模、集水坑/电梯基坑侧模等；墙模板的“模板部位”可描述为墙面模板、墙端面模板（含墙柱、墙垛外凸侧面）、洞口周边模板等；楼板、屋面板模板的“模板部位”可描述为板底面模板、板侧面模板等描述；柱帽模板的“模板部位”可描述为底面模板、侧面模板等；井（池）模板的“模板部位”可描述为井（池）底模板、井（池）壁模板、集水坑模板等。

3 项目特征中的“模板形式”可描述为直形模板、倾斜模板（仅适用于坡度＞20%的构件）、弧形模板（半径≤12m的弧形构件）、拱形模板等。

4 其他板模板、零星现浇构件模板，按相应现浇混凝土构件的项目名称分别编码列项。

5 如需使用模板浇筑混凝土地坪、散水、坡道，则按“垫层模板”编码列项。

E.7.9 钢筋及螺栓、铁件。

1 现浇混凝土构件的钢筋，应按相应构件的钢筋项目分别编码列项。一般预制混凝土构件及装配式预制混凝土构件中的钢筋，应包含在相应构件中，不单独列项计量；如因特殊需要而需单独列项计量，则可按其对应预制构件的名称及表E.7钢筋及螺栓、铁件的相关项目自行补充清单。

2 地下连续墙、灌注桩的钢筋，按“钢筋笼”编码列项。

3 构造柱、圈梁、过梁等构件的钢筋，按“现浇混凝土二次结构钢筋”编码列项。

4 砌体工程、屋面工程、装饰工程中，现场制作、安装的钢筋按对应分部的钢筋项目编码列项。

5 各构件及分部工程中如使用成型钢筋网、成品钢丝网，则按钢筋网片、钢丝网项目编码列项。

6 现浇混凝土中的预埋螺栓、锚入混凝土结构的化学螺栓、因特殊需要留置在混凝土内不周转使用的对拉螺栓，按本附录中螺栓项目编码列项；钢结构及装配式木结构使用的螺栓，应按其相应附录的要求编码列项。

7 现浇混凝土结构中的后浇带部位的钢筋不单独列项计量，其工程量并入与其对应的现浇构件钢筋工程量中。

8 工程量计算规则中说明的“设计图示钢筋长度”，均指钢筋的中心线长度。

9 按设计要求确定的现浇构件中伸出构件的锚固钢筋，并入该构件的钢筋工程量内。

10 各钢筋项目除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接（如定尺搭接）不计算工程量。

11 各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量。

12 非设计要求的植筋，均不单独列项计量。如设计有要求时，应增加相应描述分别编码列项。

- 附录F  金属结构工程

F.1  钢网架

钢网架工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表F.1的规定执行。

表F.1  钢网架（编码：010601）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010601001 | 钢网架 | 1.钢材品种、规格 2.网架节点形式、连接方式 3.网架跨度、安装高度 4.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 |

F.2  钢屋架、钢托架、钢桁架

钢屋架、钢托架、钢桁架工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表F.2的规定执行。

表F.2  钢屋架、钢托架、钢桁架（编码：010602）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010602001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格 2.屋架跨度及起拱高度 3.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 |
| 010602002 | 钢托架 | 1.钢材品种、规格 2.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量 |  |
| 010602003 | 钢桁架 |  |  |  |  |

F.3  钢柱

钢柱工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表F.3的规定执行。

表F.3  钢柱（编码：010603）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010603001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型 2.钢材品种、规格 3.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 |
| 010603002 | 空腹钢柱 |  |  |  |  |
| 010603003 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格 2.探伤要求 |  | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内 |  |

F.4  钢梁

钢梁工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表F.4的规定执行。

表F.4 钢梁（编码：010604）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010604001 | 钢梁 | 1.梁类型 2.钢材品种、规格 3.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 |
| 010604002 | 钢吊车梁 | 1.钢材品种、规格 2.探伤要求 |  |  |  |

F.5  钢板楼板、墙板、屋面板

钢板楼板、墙板工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表F.5的规定执行。

表F.5  钢板楼板、墙板、屋面板（编码：010605）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010605001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格 2.钢板型号、厚度 | m2 | 按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算。扣除单个面积＞0.3m2的柱、垛及孔洞所占面积 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝 |
| 010605002 | 钢板墙板 | 1.钢材品种、规格 2.钢板（复合板）型号、厚度 3.复合板夹芯材料种类、规格 5.接缝、嵌缝材料种类 |  | 按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积 |  |
| 010605003 | 钢屋面板 | 1.钢材品种、规格 2.钢板（复合板）型号、厚度 3.复合板夹芯材料种类、规格 4.接缝、嵌缝材料种类 |  | 按设计图示尺寸以铺设斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积 |  |

F.6  钢天窗架、墙架、挡风架

钢天窗架、墙架、挡风架工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表F.6的规定执行。

表F.6 钢天窗架、墙架、挡风架（编码：010606）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010606001 | 钢天窗架 | 1.钢材品种、规格 2.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 |
| 010606002 | 钢挡风架 | 1.钢材品种、规格 2.探伤要求 |  |  |  |
| 010606003 | 钢墙架 |  |  |  |  |

F.7  其他钢构件

其他钢构件工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表F.7的规定执行。

表F.7 其他钢构件（编码：010607）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010607001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格 2.构件类型 3.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量 | 1.安装 2.探伤 3.补刷油漆 |
| 010607002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格 2.构件类型 3.探伤要求 |  |  |  |
| 010607003 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格 2.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量；依附平台或走道的型钢并入其工程量内 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 |
| 010607004 | 钢走道 |  |  |  |  |
| 010607005 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格 2.钢梯形式 3.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 |
| 010607006 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格 2.护栏形式 3.探伤要求 |  |  |  |
| 010607007 | 钢漏斗 | 1.钢材品种、规格 2.漏斗形式 3.探伤要求 |  | 按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，依附漏斗或天沟的型钢并入其工程量内 |  |
| 010607008 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格 2.天沟形式 3.探伤要求 |  |  |  |
| 010607009 | 零星钢构件 | 1.构件名称 2.钢材品种、规格 3.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量 | 1.安装 2.探伤 3.补刷油漆 |

F.8  钢构件制作及其他

钢构件制作及其他工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表F.8的规定执行。

表F.8 钢构件制作及其他（编码：010608）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010608001 | 钢构件制作 | 1.钢材品种、规格 2.构件类型 3.加工方式 4.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量 | 1. 放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接 4.成品矫正、除锈 5.成品编号堆放 |
| 010608002 | 高强螺栓 | 螺栓种类、规格 | 套 | 按设计图示尺寸以数量计算 | 1.安装 2.补刷油漆 |
| 010608003 | 支座链接 | 支座种类、规格 |  |  |  |
| 010608004 | 剪力栓钉 | 栓钉种类、规格 |  |  | 1.焊接 2.探伤 3.补刷油漆 |

F.9  金属制品

金属制品工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表F.9的规定执行。

表F.9  金属制品（编码：010609)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010609001 | 空调金属百页护栏 | 1.材料品种、规格 2.边框材质 | m2 | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 | 1.埋置铁件及螺栓 2.安装 3.校正 |
| 010609002 | 金属栅栏 | 1.材料品种、规格 2.边框及立柱型钢品种、规格 |  |  |  |
| 010609003 | 金属网栏 | 1.材料品种、规格 2.边框及立柱型钢品种、规格 |  | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 |  |

- F.10  相关问题及说明

F.10.1 实腹钢柱的“柱类型”可描述为十字、T、L、H形等；空腹钢柱的“柱类型”可描述为箱形、格构等。

F.10.2 钢梁的“梁类型”可描述为H、L、T形、箱形、格构式等。

F.10.3 钢支撑、钢拉条的“构件类型”可描述为单式、复式；钢檩条的“构件类型”可描述为型钢式、格构式；钢漏斗的“漏斗形式”可描述为方形、圆形；钢板天沟的“天沟形式”可描述为矩形沟、半圆形沟等。

F.10.4 钢墙架项目包括墙架柱、墙架梁和连接杆件。

F.10.5 劲性钢筋混凝土柱、梁中的劲性钢骨架按本附录相关项目编码列项，其混凝土和钢筋按本标准附录E混凝土及钢筋混凝土工程中相关项目编码列项。

F.10.6 压型钢楼板按本附录钢板楼板项目编码列项。钢板楼板上浇筑钢筋混凝土，其混凝土和钢筋按本标准附录E混凝土及钢筋混凝土工程中相关项目编码列项。

F.10.7 本附录未列项、且不依附于主钢构件的单独金属构件，按本附录零星钢构件项目编码列项。

F.10.8 金属构件刷防火涂料应按本标准附录N油漆、涂料、裱糊工程中相关项目编码列项。

F.10.9 本附录各钢构件项目均按材料半成品编制，工作内容不包含构件制作。若构件为现场制作，另外按本附录钢构件制作项目编码列项。

F.10.10 表F.9中的金属制品按材料成品现场安装编制，工作内容不包含金属制品的制作。

- 附录G  木结构工程

- G.1  木屋架

屋架工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表G.1的规定执行。

表G.1 木屋架（编码：010701）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010701001 | 屋架 | 1.屋架种类 2.跨度 3.材料品种、规格 4.刨光要求 5.拉杆及夹板种类 6.防护材料种类 | 榀 | 按设计图示的数量以榀计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |

- G.2  木构件

木构件工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表G.2的规定执行。

表G.2 木构件（编码：010702）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010702001 | 木柱 | 1.构件规格尺寸 2.木材种类 3.刨光要求 4.防护材料种类 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 010702002 | 木梁 |  |  |  |  |
| 010702003 | 木檩 |  |  |  |  |
| 010702004 | 木楼梯 | 1.楼梯形式 2.木材种类 3.刨光要求 4.防护材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤300mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 010702005 | 装配式木楼梯 | 1.楼梯形式 2.梯段规格尺寸 3.平台板规格尺寸 4.木材种类 5.防护材料种类 6.嵌缝材料种类 |  | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除套管、线盒及宽度≤300mm的楼梯井所占的面积，伸出梯板的连接件面积亦不增加 | 1.就位、拼接 2.组装、安装 3.刷防护材料 4.接缝处填塞及表面处理 |
| 010702006 | 其他木构件 | 1.构件名称 2.构件规格尺寸 3.木材种类 4.刨光要求 5.防护材料种类 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |

- G.3  屋面木基层

屋面木基层工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表G.3的规定执行。

表G.3 屋面木基层（编码：010703）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010703001 | 屋面木基层 | 1.椽子断面尺寸及椽距 2.望板材料种类、厚度 3.防护材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以斜面积计算 不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积。小气窗的出檐部分不增加面积 | 1.椽子制作、安装 2.望板制作、安装 3.顺水条和挂瓦条制作、安装 4.刷防护材料 |

- G.4  相关问题及说明

- G.4.1 屋架的“屋架种类”可描述为木、钢木。按标准图集设计的，应注明标准图代号；按非标准图设计的，其项目特征应按本附录要求予以描述。

- G.4.2 屋架的跨度应以上、下弦中心线两交点之间的距离计算。

- G.4.3 带气楼的屋架和马尾、折角以及正交部分的半屋架，按屋架项目编码列项。

- G.4.4 木楼梯的栏杆（栏板）、扶手，应按本标准附录Q中的相关项目编码列项。

- 附录H  门窗工程

- H.1  木门

木门工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表H.1的规定执行。

表H.1 木门（编码：010801）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010801001 | 木质门 | 1.门洞口尺寸 2.门类型 3.开启方式 4.框、扇木材材质 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.其他工艺要求 | m2 | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 |
| 010801002 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸 2.门类型 3.开启方式 4.门扇木材材质 5.门套材质、规格 6.玻璃品种、厚度 7.五金种类、规格 8.其他工艺要求 |  |  | 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 |
| 010801003 | 木质连窗门 | 1.门连窗洞口尺寸 2.门类型及开启方式 3.窗类型及开启方式 4.框、扇木材材质 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.其他工艺要求 |  |  | 1.门连窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 |
| 010801004 | 木质防火门 | 1.门洞口尺寸 2.防火等级 3.开启方式 4.玻璃品种、厚度 5.五金种类、规格 6.防护材料种类 |  |  | 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料 |
| 010801005 | 木门框 | 1.木材材质 2.框截面尺寸 3.防护材料种类 | m | 按设计图示框的中心线以延长米计算 | 1.木门框制作、安装 2.刷防护材料 |
| 010801006 | 门锁安装 | 1.锁品种 2.锁规格 3.工艺要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 安装 |

- H.2  金属门

金属门工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表H.2的规定执行。

表H.2 金属门（编码：010802）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010802001 | 金属（塑钢）门 | 1.门洞口尺寸 2.门类型 3.开启方式 4.框、扇材质 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.其他工艺要求 | m2 | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 |
| 010802002 | 彩板门 | 1.门洞口尺寸 2.框、扇材质 3.五金种类、规格 4.其他工艺要求 |  |  |  |
| 010802003 | 防盗门 |  |  |  | 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 |
| 010802004 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸 2.防火等级 3.开启方式 4.框、扇材质 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.防护材料种类 |  |  | 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料 |

- H.3  金属卷帘（闸）门

金属卷帘（闸）门工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表H.3的规定执行。

表H.3 金属卷帘（闸）门（编码：010803）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010803001 | 金属卷帘（闸）门 | 1.门洞口尺寸 2.门材质 3.五金种类、规格 4.启动装置品种、规格 5.其他工艺要求 | m2 | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 |
| 010803002 | 防火卷帘（闸）门 |  |  |  |  |

- H.4  厂库房大门、特种门

厂库房大门、特种门工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表H.4的规定执行。

表H.4 厂库房大门、特种门（编码：010804）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010804001 | 木板大门 | 1.门洞口尺寸 2.开启方式 3.门框、扇材质 4.五金种类、规格 5.防护材料种类 6.其他工艺要求 | m2 | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.刷防护材料 |
| 010804002 | 钢木大门 |  |  |  |  |
| 010804003 | 全钢板大门 |  |  |  |  |
| 010804004 | 防护铁丝门 |  |  | 按设计图示门框尺寸以面积计算，无门框时以扇面积计算 | 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 |
| 010804005 | 金属格栅门 |  |  |  |  |
| 010804006 | 钢质花饰大门 |  |  |  |  |
| 010804007 | 特种门 | 1.门洞口尺寸 2.门类型 3.开启方式 4.门框、扇材质 5.五金种类、规格 6.其他工艺要求 |  | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 |

- H.5  其他门

其他门工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表H.5的规定执行。

表H.5 其他门（编码：010805）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010805001 | 电子感应门 | 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.门（含框）安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.嵌缝打胶 |
| 010805002 | 电动旋转门 | 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  |  |  |
| 010805003 | 电动伸缩门 | 1.门代号及洞口尺寸 2.伸缩门体材质 3.伸缩门体截面尺寸 4.其他工艺要求 |  |  |  |
| 010805004 | 全玻自由门 | 1.门洞口尺寸 2.框材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金种类规格 5.其他工艺要求 | m2 | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶 |
| 010805005 | 不锈钢饰面门 | 1.门洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金种类规格 5.其他工艺要求 | m2 |  |  |
| 010805006 | 复合材料门 | 1.门洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金种类规格 5.其他工艺要求 | m2 |  |  |

- H.6  木窗

木窗工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表H.6的规定执行

表H.6 木窗（编码：010806）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010806001 | 木质窗 | 1.窗洞口尺寸 2.窗类型 3.开启方式 4.框、扇木材材质及规格 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.其他工艺要求 | m2 | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 |
| 010806002 | 木飘（凸）窗 |  |  | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 |  |
| 010806003 | 木橱窗 | 1.框木材材质、规格 2.玻璃品种、厚度 3.防护材料种类 |  |  | 1.窗制作、安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料 |
| 010801004 | 木纱窗 | 1.窗洞口尺寸 2.开启方式 3.框木材材质、规格 4.窗纱材质、规格 5.五金种类、规格 |  | 按框的外围尺寸以面积计算 | 1.纱扇安装 2.五金安装 |

- H.7  金属窗

金属窗工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表H.7的规定执行

表H.7 金属窗（编码：010807）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010807001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗洞口尺寸 2.窗类型 3.开启方式 4.框、扇材质及规格 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.其他工艺要求 | m2 | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 |
| 010807002 | 金属防火窗 | 1.窗洞口尺寸 2.防火等级 3.开启方式 4.框、扇材质及规格 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.防护材料种类 |  |  |  |
| 010807003 | 金属百叶窗 | 1.窗洞口尺寸 2.框材质、规格 3.百叶材料品种、规格 |  | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗安装 2.五金安装 |
| 010807004 | 金属纱窗 | 1.开启方式 2.框材质、规格 3.窗纱材质、规格 4.五金种类、规格 |  | 按框的外围尺寸以面积计算 |  |
| 010807005 | 金属格栅窗 | 1.窗洞口尺寸 2.框、扇材质及规格 3.五金种类、规格 |  | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 |  |
| 010807006 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 | 1.框材质及规格 2.玻璃品种、厚度 3.防护材料种类 |  | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料 |
| 010807007 | 金属（塑钢、断桥）飘（凸）窗 | 1.窗类型 2.开启方式 3.框、扇材质及规格 4.玻璃品种、厚度 5.五金种类、规格 6.其他工艺要求 |  |  | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 |
| 010807008 | 彩板窗 | 1.窗洞口尺寸 2.开启方式 3.框、扇材质及规格 4.五金种类、规格 |  | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 |  |
| 010807009 | 复合材料窗 | 1.窗洞口尺寸 2.开启方式 3.框、扇材质及规格 4.玻璃品种、厚度 5.五金种类、规格 6.其他工艺要求 |  | 按设计图示洞口尺寸以面积计算，无洞口时按框外围尺寸计算 |  |

- H.8 门窗套

门窗套工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表H.8的规定执行

表H.8 门窗套（编码：010808）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010808001 | 木门窗套 | 1.基层材料品种、规格 2.面层材料品种、规格 3.线条品种、规格 4.防护材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 |
| 010808002 | 金属门窗套 | 1.基层材料品种、规格 2.面层材料品种、规格 3.线条品种、规格 4.防护材料种类 |  |  | 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 |
| 010808003 | 石材门窗套 | 1.粘结层材质、厚度 2.石材品种、规格 3.线条品种、规格 |  |  | 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层抹灰 4.面层铺贴 5.线条安装 |
| 010808004 | 成品门窗套 | 1.成品门窗套材料品种、规格 | m2 | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.清理基层 2.成品门窗套安装 |

- H.9  窗台板

窗台板工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表H.9的规定执行

表H.9 窗台板（编码：010809）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010809001 | 窗台板 | 1.找平层材质 2.粘结层材质、厚度 3.窗台板材质、规格 | m2 | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |

H.10 窗帘、窗帘盒、轨

窗帘、窗帘盒、轨工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表H.10的规定执行

表H.10 窗帘、窗帘盒、轨（编码：010810）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010810001 | 窗帘 | 1.窗帘材质 2.窗帘层数 3.带幔要求 4.其他工艺要求 | m2 | 按设计窗帘覆盖面积计算 | 1.制作 2.安装 |
| 010810002 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格 2.防护材料种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.制作 2.安装 |
| 010810003 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格 2.轨的形式 3.防护材料种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.制作 2.安装 |

H.11 相关问题及说明

H.11.1 木门的“门类型”可描述为镶板木门、企口木板门、实木装饰门、胶合板门、夹板装饰门、木纱门、全玻门（带木质扇框）、木质半玻门（带木质扇框）等。

H.11.2 金属门的“门类型”可描述为金属平开门、金属推拉门、金属地弹门、全玻门（带金属扇框）、金属半玻门（带扇框）等。

H.11.3 特种门的“门类型”可描述为冷藏门、冷冻间门、保温门、变电室门、隔音门、防射线门、人防门、金库门等。

H.11.4 单独制作、安装木门框按木门框项目编码列项。

H.11.5 单独安装门锁按门锁安装项目编码列项。

H.11.6 门五金包含：合页、铰链、拉手、锁具、插销、门吸、闭门器、滑轮滑轨、地弹簧、角码、螺丝等完成门安装所需的各类配件。

H.11.7 木窗的“窗类型”可描述为木百叶窗、木组合窗、木天窗、木固定窗、木装饰空花窗等。

H.11.8 金属窗的“窗类型”可描述为金属组合窗、防盗窗等。

H.11.9 窗五金包含：合页、铰链、拉手、锁具、插销、风钩、风撑、滑轮滑轨、角码、螺丝等完成窗安装所需的各类配件。

H.11.10 对门窗的胶压、封边、雕刻、纹饰等工艺有特殊要求的，可在项目特征“其他工艺要求”中进行描述。

H.11.11 窗帘打褶等工艺可在“其他工艺要求”中进行描述。

H.11.12 窗帘轨的“轨的形式”可描述为单轨、双轨等。

- 附录J  屋面及防水工程

J.1  屋面

屋面工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表J.1的规定执行。

表J.1  屋面（编码：010901）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010901001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格 2.粘结层砂浆种类及强度等级 3.铺设及搭接方式 4.接缝、嵌缝材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分、瓦搭接重叠部分不增加面积 | 1.砂浆制作、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 |
| 010901002 | 阳光板屋面 | 1.阳光板品种、规格 2.骨架材料品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | 按设计图示尺寸以斜面积计算。扣除屋面面积＞0.3m2的孔洞所占面积，搭接重叠部分不增加面积 | 1.骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2.阳光板安装 3.接缝、嵌缝 |
| 010901003 | 玻璃钢屋面 | 1.玻璃钢品种、规格 2.骨架材料品种、规格 3.玻璃钢固定方式 4.接缝、嵌缝材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 |  | 按设计图示尺寸以斜面积计算。扣除屋面面积＞0.3m2的孔洞所占面积 | 1.骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2.玻璃钢安装 3.接缝、嵌缝 |
| 011206004 | 玻璃采光顶 | 1.骨架材料种类 2.框格形式 3.面层材料品种、规格、表面处理 4.隔离带、框边封闭材料品种 |  | 按设计图示框外围尺寸以面积计算 | 1.骨架制作、安装 2.面层安装 3.框边封闭 4.勾缝、塞口 5.清洗 |
| 010901005 | 金属板屋面 | 1.骨架材料种类 2.框格形式 3.面层材料品种、规格、表面处理 4.隔离带、框边封闭材料品种 |  | 按设计图示外露表面积计算 | 1.骨架制作、安装 2.面层安装 3.框边封闭 4.勾缝、塞口 |
| 010901006 | 膜结构屋面 | 1.膜布品种、规格 2.支柱（网架）钢材品种、规格 3.钢丝绳品种、规格 4.锚固基座做法 5.油漆品种、刷漆遍数 |  | 按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算 | 1.膜布热压胶接 2.支柱（网架）制作、安装 3.膜布安装 4.穿钢丝绳、锚头锚固 5.基座锚固 6.刷防护材料，油漆 |
| 010901007 | 屋面非结构型天沟、檐沟 | 1.构件部位 2.构件品种、规格、尺寸 3.接缝、嵌缝材料种类 4.防护材料种类 | m | 按设计图示尺寸以沟中心线长度计算 | 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料 |
| 010901008 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料种类 2.止水带材料种类 3.盖缝材料 4.防护材料品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 |

J.2  屋面防水及其他

屋面防水及其他工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表J.2的规定执行。

表J.2  屋面防水及其他（编码：010902）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010902001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数 3.防水层做法 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 1.斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算 2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积，相应上述部位上翻不增加 3.屋面的女儿墙、伸缩缝、设备基础和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内 | 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材、接缝 |
| 010902002 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种 2.涂膜厚度、遍数 3.增强材料种类 |  |  | 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |
| 010902003 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.嵌缝材料种类 |  | 按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积 | 1.基层处理 2.混凝土制作、输送、铺筑、养护 |
| 010902004 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算 | 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 |
| 010902005 | 屋面排（透）气管 | 1.排（透）气管品种、规格 2.接缝、嵌缝材料种类 3.油漆品种、刷漆遍数 |  | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.排（透）气管及配件安装、固定 2.铁件制作、安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 |
| 010902006 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.吐水管品种、规格 2.接缝、嵌缝材料种类 3.吐水管长度 4.油漆品种、刷漆遍数 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆 |
| 010902007 | 屋面隔离层 | 1.隔离层材料 2.隔离层厚度、遍数 3.隔离层做法 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 1.斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算 2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积，相应上述部位上翻不增加 3.屋面的女儿墙、伸缩缝、设备基础和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内 | 1.基层处理 2.隔离层铺设、搭接 3.接缝、嵌缝 |
| 010902008 | 屋面排水板 | 1.排水板材质、规格 2.排水板铺设方式 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.清理基层 2.排水板铺设、压条、收口 |
| 010902009 | 屋面天沟、檐沟防水 | 1.防水材料品种、规格 2.防水层数、厚度、遍数 3.防水层做法 | m2 | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材或喷涂防水层 |

J.3  墙面防水、防潮

墙面防水、防潮工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表J.3的规定执行。

表J.3  墙面防水、防潮（编码：010903）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010903001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数 3.防水层做法 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 |
| 010903002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种 2.涂膜厚度、遍数 3.增强材料种类 |  |  | 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |
| 010903003 | 墙面砂浆防水 | 1.防水层做法 2.砂浆厚度、种类及强度等级 3.分隔缝材料种类 |  |  | 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护 |
| 010903004 | 墙面变形缝 | 1.嵌缝材料种类 2.止水带材料种类 3.盖缝材料 4.防护材料品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 |

J.4  楼（地）面防水、防潮

楼（地）面防水、防潮工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表J.4的规定执行。

表 J.4  楼（地）面防水、防潮（编码：010904）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010904001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数 3.防水层做法 4.反边高度 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础及单个面积＞0.3m2的柱、垛、烟囱和孔洞等所占面积，不扣除间壁墙所占面积 2.楼（地）面防水反边高度≤300mm时，工程量并入楼地面防水工程量内 | 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 |
| 010904002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种 2.涂膜厚度、遍数 3.增强材料种类 4.反边高度 |  |  | 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |
| 010904003 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1.防水（防潮）层做法 2.砂浆厚度、种类及强度等级 3.反边高度 |  |  | 1.基层处理 2.砂浆制作、摊铺、养护 |
| 010904004 | 楼（地）面变形缝 | 1.嵌缝材料种类 2.止水带材料种类 3.盖缝材料 4.防护材料品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 |

J.5  基础防水及止水带

基础防水及其他工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表J.5的规定执行。

表J.5  基础防水（编码：010905）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010905001 | 基础 卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数 3.防水层做法 | m2 | 按图示尺寸以展开面积计算，不扣除桩头及单个面积≤0.3m2的孔洞所占面积，与筏板、防水底板相连的电梯井坑、集水坑及其他基础的防水按展开面积并入计算 | 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 |
| 010905002 | 基础 涂膜防水 | 1.防水膜品种 2.涂膜厚度、遍数 3.增强材料种类 |  |  | 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |
| 010905003 | 止水带 | 1.止水带材料种类 2.止水带尺寸 3.铺设方式 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层处理 2.裁剪止水带 3.刷底胶黏贴止水带或焊接铺设 |

J.6  相关问题及说明

J.6.1 阳光板屋面、玻璃钢屋面的柱、梁、屋架，按本标准附录F金属结构工程、附录G木结构工程中相关项目编码列项。

J.6.2 除混凝土及钢板材质外，其他材质的成品天沟、檐沟按“屋面非结构型天沟、檐沟”编码列项。

J.6.3 屋面刚性层中如涉及钢筋，按本标准附录E 钢筋及螺栓、铁件“现浇构件钢筋”项目编码列项。

J.6.4 屋面找平层按本标准附录L楼地面装饰工程“平面砂浆找平层”项目编码列项。

J.6.5 屋面保温找坡层按本标准附录K保温、隔热、防腐工程“保温隔热屋面”项目编码列项。

J.6.6 屋面防水保温一体化工程按本标准附录K保温、隔热、防腐工程“保温隔热屋面”项目编码列项。

J.6.7 种植屋面过滤层按本附录“隔离层”项目编码列项。

J.6.8 “屋面天沟、檐沟防水”项目是指外挑天沟、檐沟部位的防水，与屋面相连的内天沟、檐沟的防水并入屋面防水计算。

J.6.9 变形缝项目按单侧做法编码列项。若双侧做法一致时，工程量乘系数2；双侧做法不一致时，则两侧分别编码列项。

J.6.10 墙面防水找平层按本标准附录M墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程“立面砂浆找平层”项目编码列项；楼（地）面及基础防水找平层按本标准附录M楼地面装饰工程“平面砂浆找平层”项目编码列项。

J.6.11 楼（地）面防水反边高度＞300mm时，按墙面防水相应项目编码列项。

J.6.12 基础防水细石混凝土保护层按本标准附录M楼地面装饰工程“细石混凝土楼地面”项目编码列项。

J.6.13 防水底板等各类基础的侧面、上表面防水工程量并入基础防水工程量内，筏板以上的挡土墙防水按照墙面防水列项并计算工程量。

J.6.14 所有防水层、隔汽层的搭接、拼缝、压边、留槎用量及为满足施工规范所需的附加层用量均不另行计算。但设计文件中单独明确的附加层，应计算工程量，并按附加层材质、做法等项目特征单独编码列项。

- 附录K  保温、隔热、防腐工程

K.1  保温、隔热

保温、隔热工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表K.1的规定执行。

表K.1  保温、隔热（编码：011001）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度 2.隔气层材料品种、厚度 3.粘结材料种类、做法 4.防护材料种类、做法 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除单个面积＞0.3m2的孔洞及占位面积 | 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 |
| 011001002 | 保温隔热天棚 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度 2.粘结材料种类及做法 3.防护材料种类及做法 |  | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除单个面积＞0.3m2的柱、垛、孔洞所占面积，与天棚相连的梁按展开面积并入天棚工程量内 |  |
| 011001003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位 2.保温隔热方式 3.踢脚线、勒脚线保温做法 4.龙骨材料品种、规格 5.保温隔热材料品种、规格、性能 6.增强网及抗裂防水砂浆种类 7.粘结材料种类及做法 8.防护材料种类及做法 |  | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的梁、孔洞所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入墙面工程量内 | 1.基层清理 2.涂刷界面剂、界面砂浆 3.安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4.粘贴防火隔离带 5.铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6.保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 7.铺、刷（喷）防护材料 |
| 011001004 | 保温柱、梁 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算 1.柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘保温层高度以面积计算，扣除单个面积＞0.3m2的梁所占面积 2.梁按设计图示梁断面保温层中心线展开长度乘保温层长度以面积计算 |  |
| 011001005 | 保温隔热楼地面 | 1.保温隔热部位 2.保温隔热材料品种、规格、厚度 3.隔气层材料品种、厚度 4.粘结材料种类、做法 5.防护材料种类、做法 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除单个面积＞0.3m2的柱、垛、孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 |
| 011001006 | 其他保温隔热 | 1.保温隔热部位 2.保温隔热方式 3.踢脚线、勒脚线保温做法 4.龙骨材料品种、规格 5.保温隔热材料品种、规格、性能 6.增强网材料品种、规格 7.抗裂防水砂浆种类 8.防护材料种类及做法 | m2 | 按设计图示尺寸以展开面积计算。扣除单个面积＞0.3m2的孔洞及占位面积 | 1.基层清理 2.涂刷界面剂、界面砂浆 3.安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4.粘贴防火隔离带 5.铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6.保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 7.铺、刷（喷）防护材料 |

K.2  防腐面层

防腐面层工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表K.2的规定执行。

表K.2  防腐面层（编码：011002）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011002001 | 防腐混凝土面层 | 1.防腐部位 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.胶泥种类、配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 1.平面防腐：扣除凸出地面的构筑物、设备基础及单个面积＞0.3m2的孔洞、柱、垛所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2.立面防腐：扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的孔洞、梁所占面积，门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内 | 1.基层清理 2.基层刷稀胶泥 3.混凝土制作、输送、摊铺、养护 |
| 011002002 | 防腐砂浆面层 | 1.防腐部位 2.面层厚度 3.砂浆、胶泥种类、配合比 |  |  | 1.基层清理 2.基层刷稀胶泥 3.砂浆制作、摊铺、养护 |
| 011002003 | 防腐胶泥面层 | 1.防腐部位 2.面层厚度 3.胶泥种类、配合比 |  |  | 1.基层清理 2.胶泥调制、摊铺 |
| 011002004 | 玻璃钢防腐面层 | 1.防腐部位 2.玻璃钢种类 3.贴布材料的种类、层数 4.面层材料品种 |  | 按设计图示尺寸以面积计算 1.平面防腐：扣除凸出地面的构筑物、设备基础及单个面积＞0.3m2的孔洞、柱、垛所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2.立面防腐：扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的孔洞、梁所占面积，门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内 | 1.基层清理 2.刷底漆、刮腻子 3.胶浆配制、涂刷 4.粘布、涂刷面层 |
| 011002005 | 聚氯乙烯板面层 | 1.防腐部位 2.面层材料品种、厚度 3.粘结材料种类 |  |  | 1.基层清理 2.配料、涂胶 3.聚氯乙烯板铺设 |
| 011002006 | 块料防腐面层 | 1.防腐部位 2.块料品种、规格 3.粘结材料种类 4.勾缝材料种类 |  |  | 1.基层清理 2.铺贴块料 3.胶泥调制、勾缝 |
| 011002007 | 池、槽块料防腐面层 | 1.防腐池、槽名称、代号 2.块料品种、规格 3.粘结材料种类 4.勾缝材料种类 |  | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.基层清理 2.铺贴块料 3.胶泥调制、勾缝 |

K.3  其他防腐

其他防腐工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则应按表K.3的规定执行。

表K.3  其他防腐（编码：011003）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011003001 | 隔离层防腐 | 1.隔离层部位 2.隔离层材料品种 3.隔离层做法 4.粘贴材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 1.平面：扣除凸出地面的构筑物、设备基础以及面积＞0.3m2的孔洞、柱、垛等所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2.立面：扣除门窗洞口以及面积＞0.3m2的孔洞、梁所占面积，门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内 | 1.基层清理、刷油 2.制备材料 3.隔离层铺设 |
| 011003002 | 砌筑沥青浸渍砖 | 1.砌筑部位 2.浸渍砖规格 3.胶泥种类 4.浸渍砖砌法 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.基层清理 2.胶泥调制 3.浸渍砖铺砌 |
| 011003003 | 防腐涂料 | 1.涂刷部位 2.基层材料类型 3.刮腻子的种类、遍数 4.涂料品种、刷涂遍数 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 1.平面防腐：扣除凸出地面的构筑物、设备基础以及面积＞0.3m2的孔洞、柱、垛所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2.立面防腐：扣除门窗洞口以及面积＞0.3m2的孔洞、梁所占面积，门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷涂料 |

- K.4  相关问题及说明

K.4.1 保温隔热层兼具装饰作用时，按本标准附录L、M、N、O、P中相关项目编码列项。

K.4.2 项目特征中的“保温隔热方式”可描述为内保温、外保温、夹心保温等。

K.4.3 柱帽保温隔热应并入天棚保温隔热工程量内。

K.4.4 保温柱、梁适用于不与墙、天棚相连的独立柱、梁。

K.4.5 池槽保温隔热应按“其他保温隔热”项目编码列项。

K.4.6 防腐踢脚线，应按本标准附录L楼地面装饰工程“踢脚线”项目编码列项。

K.4.7 砌筑沥青浸渍砖的“浸渍砖砌法”可描述为平砌、立砌。

- 附录L  楼地面装饰工程

- L.1  整体面层及找平层

整体面层及找平层工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表L.1的规定执行。

表L.1 整体面层及找平层（编码：011101）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011101001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.基层处理方式 2.找平层厚度、材料种类及强度等级 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级 4.面层处理方式 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设 |
| 011101002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.面层厚度、混凝土强度等级 3.面层处理方式 |  |  | 1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设 |
| 011101003 | 自流平楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.界面剂材料种类 3.中层漆材料种类、厚度 4.面漆材料种类、厚度 |  |  | 1.基层处理 2.找平层铺设 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆（浆） |
| 011101004 | 耐磨楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.混凝土厚度、强度等级 3.耐磨地坪材料种类、厚度 4.面层处理方式 |  |  | 1.基层处理 2.找平层铺设 3.面层铺设 |
| 011101005 | 塑胶地面 | 1.底胶种类、厚度 2.面胶种类、厚度 3.颗粒种类 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护 |
| 011101006 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度 2.砂浆种类及强度等级 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层清理 2.找平层铺设 |
| 011101007 | 混凝土找平层 | 1.找平层厚度 2.混凝土强度等级 |  |  | 1.基层处理 2.找平层铺设 |
| 011101008 | 自流平找平层 | 1.界面剂材料种类、遍数 2.找平层厚度、材料种类 |  |  | 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设 |

- L.2  石材及块料面层

- 块料面层工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表L.2的规定执行。

表L.2 块料面层（编码：011102）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011102001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 3.面层材料品种、规格 4.勾缝材料种类 5.防护层材料种类 6.面层处理方式 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 |
| 011102002 | 拼碎石材楼地面 |  |  |  |  |
| 011102003 | 块料楼地面 |  |  |  |  |

- L.3  橡塑面层

橡塑面层工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表L.3的规定执行。

表L.3橡塑面层（编码：011103）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011103001 | 橡塑板楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级 2.面层材料品种、规格 3.压线条种类 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 2.面层铺设 3.压缝条装钉 |
| 011103002 | 橡塑卷材楼地面 |  |  |  |  |
| 011103003 | 塑胶运动地板 | 1.面层材料品种、规格 2.固定方式 3.附加层材料种类和厚度 4.压线条种类 |  |  | 1.基层清理 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压缝条装钉 |

- L.4  其他材料面层

其他材料面层工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表L.4的规定执行。

表L.4 其他材料面层（编码：011104）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011104001 | 地毯楼地面 | 1.基层种类 2.面层材料品种、规格 3.粘结材料种类 4.固定配件材料种类、规格 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 2.铺贴面层 3.装钉压条 |
| 011104002 | 竹、木（复合）地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格 4.防护材料种类 |  |  | 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料 |
| 011104003 | 金属复合地板 |  |  |  |  |

- L.5  踢脚线

踢脚线工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表L.5的规定执行。

表L.5 踢脚线（编码：011105）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011105001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.底层和面层抹灰 |
| 011105002 | 石材踢脚线 | 1.踢脚线高度 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 3.面层材料品种、规格 4.防护材料种类 |  |  | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 |
| 011105003 | 块料踢脚线 |  |  |  |  |
| 011105004 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 3.面层材料品种、规格 |  |  | 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺设 |
| 011105005 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格 |  |  |  |
| 011105006 | 金属踢脚线 |  |  |  |  |
| 011105007 | 防静电踢脚线 |  |  |  |  |
| 011105008 | 油漆踢脚线 | 1.踢脚线高度 2.涂刷材质、厚度、材料种类 |  |  | 1.基层清理 2.油漆涂刷 |

- L.6  楼梯面层

楼梯面层工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表L.6的规定执行。

表L.6楼梯面层（编码：011106）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011106001 | 水泥砂浆楼梯 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级 3.防滑条材料种类、规格 4.面层处理方式 | m2 | 按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm | 1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.抹防滑条 |
| 011106002 | 石材楼梯 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 3.面层材料品种、规格 4.防滑条材料种类、规格 5.勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.面层处理方式 |  |  | 1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶 |
| 011106003 | 块料楼梯 |  |  |  |  |
| 011106004 | 地毯楼梯 | 1.基层种类 2.面层材料品种、规格 3.粘结材料种类 4.固定配件材料种类、规格 |  |  | 1.基层清理 2.面层铺设 3.固定配件安装 |
| 011106005 | 木板（复合）楼梯 | 1.基层材料种类、规格 2.面层材料品种、规格 3.粘结材料种类 4.防护材料种类 |  |  | 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺设 4.刷防护材料 |
| 011106006 | 橡塑卷材楼梯 | 1.粘结层厚度、材料种类及强度等级 2.面层材料品种、规格 3.压线条种类 |  |  | 1.基层清理 2.面层铺设 3.压缝条装钉 |
| 011106007 | 橡塑板楼梯 |  |  |  |  |

- L.7  台阶装饰

台阶装饰工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表L.7的规定执行。

表L.7 台阶装饰（编码：011107）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011107001 | 水泥砂浆台阶 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级 3.防滑条材料种类 4.面层处理方式 | m2 | 按设计图示尺寸以台阶（包括最上层踏步边沿加300mm）水平投影面积计算 | 1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 |
| 011107002 | 石材台阶 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 3.面层材料品种、规格 4.勾缝材料种类 5.防滑条材料种类、规格 6.防护材料种类 7.面层处理方式 |  |  | 1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶 |
| 011107003 | 拼碎块料台阶 |  |  |  |  |
| 011107004 | 块料台阶 |  |  |  |  |
| 011107005 | 剁假石台阶 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 3.面层材料品种、规格 |  |  | 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 |

- L.8  零星装饰项目

零星装饰项目工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表L.8的规定执行。

表L.8 零星装饰项目（编码：011108）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011108001 | 石材零星项目 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.结合层厚度、材料种类及 强度等级 3.面层材料品种、规格 4.勾缝材料种类 5.防护材料种类 6.面层处理方式 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 |
| 011108002 | 拼碎石材零星项目 |  |  |  |  |
| 011108003 | 块料零星项目 |  |  |  |  |
| 011108004 | 水泥砂浆零星项目 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级 3.面层处理方式 |  |  | 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 |
| 011108005 | 车库标线、标识 | 1.标线类型 2.面层材料品种、厚度 | m2 | 标线按设计图示尺寸以面积计算。标识按设计图形以外接矩形面积计算 | 1.基层处理 2.涂刷 |
| 011108006 | 广角镜安装 | 样式、材质、规格 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 011108007 | 标志牌 | 样式、材质、规格 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 安装 |
| 011108008 | 车档 | 样式、材质、规格 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 011108009 | 减速带 | 样式、材质、规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 安装 |
| 011108010 | 墙柱面防撞条 | 样式、材质、规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 安装 |

- L.9  装配式楼地面及其他

装配式楼地面及其他项目工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表L.9的规定执行。

表L.9 装配式楼地面及其他项目（编码：011109）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011109001 | 架空地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格 4.防护材料种类 5.压线条种类 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料 6.压缝条装钉 |
| 011109002 | 装配式踢脚线 | 1.踢脚线高度 2.踢脚线材料种类、规格 3.卡扣材质、种类、规格 | m | 按设计图示尺寸以延长米计算 | 1.基层清理 2.卡扣安装 3.面层安装 |

- L.10  相关问题及说明

L.10.1 水泥砂浆楼地面的“基层处理方式”可描述为基层喷刷界面剂、素水泥浆遍数等。

L.10.2 水泥砂浆、细石混凝土楼地面的“面层处理方式”可描述为拉毛、提浆压光等；耐磨楼地面中的“面层处理方式”可描述为磨光、打蜡等；块料、石材楼地面中的“面层处理方式”可描述为酸洗、打蜡、结晶等。

L.10.3 间壁墙指墙厚≤120mm的墙。

L.10.4 楼地面垫层另按附录E.1垫层项目编码列项。

L.10.5 拼碎石材项目的面层材料在特征描述时，可不用描述规格。

L.10.6 石材、块料与粘接材料的结合面刷防渗材料的种类在防护层材料种类中描述。

L.10.7 橡塑面层、其他材料面层项目中如涉及到找平层，另按本附录表L.1找平层项目编码列项。

L.10.8 楼梯、台阶牵边和侧面镶贴块料面层，面积≤0.5m2的少量分散的楼地面镶贴块料面应按附录L.8零星装饰项目编码列项。

- 附录M  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

- M.1  墙、柱面抹灰

墙、柱面抹灰工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表M.1的规定执行。

表M.1 墙、柱面抹灰（编码：011201）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011201001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 2.各层厚度、材料种类及强度等级 3.分格缝宽度、材料种类 4.面层处理方式 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口面积；不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积；附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内；门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积 | 1.基层清理 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 |
| 011201002 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.装饰抹灰类型 2.基层类型、部位 3.各层厚度、材料种类及强度等级 4.分格缝宽度、材料种类 |  |  |  |
| 011201003 | 墙、柱面勾缝 | 1.勾缝类型 2.勾缝材料种类 |  |  | 1.基层清理 2.砂浆制作 3.勾缝 |
| 011201004 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级 |  |  | 1.基层清理 2.砂浆制作 3.抹灰找平 |

- M.2  零星抹灰

零星抹灰工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表M.2的规定执行。

表M.2零星抹灰（编码：011202）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011202001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位 2.各层厚度、材料种类及强度等级 3.分格缝宽度、材料种类 4.面层处理方式 | m2 | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.基层清理 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 |
| 011202002 | 零星项目装饰抹灰 | 1.装饰抹灰类型 2.基层类型、部位 3.各层厚度、材料种类及强度等级 4.分格缝宽度、材料种类 |  |  |  |
| 011202003 | 零星项目砂浆找平 | 1.基层类型、部位 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级 |  |  | 1.基层清理 2.砂浆制作 3.抹灰找平 |

- M.3  墙、柱面块料面层

墙、柱面块料面层工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表M.3的规定执行

表M.3 墙、柱面块料面层（编码：011203）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011203001 | 石材墙、柱面 | 1.基层类型、部位 2.安装方式 3.型钢骨架或其他金属骨架（若有） 4.面层材料品种、规格 5.缝宽、勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.面层处理方式 | m2 | 按镶贴表面积计算 | 1.基层清理 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 |
| 011203002 | 拼碎石材墙、柱面 |  |  |  |  |
| 011203003 | 块料墙、柱面 |  |  |  |  |

- M.4  零星块料面层

零星块料面层工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表M.4的规定执行。

表M.4 零星块料面层（编码：011204）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011204001 | 石材零星项目 | 1.基层类型、部位 2.安装方式 3.面层材料品种、规格 4.缝宽、勾缝材料种类 5.防护材料种类 6.面层处理方式 | m2 | 按镶贴表面积计算 | 1.基层清理 2.砂浆制作 3.面层安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 |
| 011204002 | 块料零星项目 |  |  |  |  |
| 011204003 | 拼碎石材块料零星项目 |  |  |  |  |

- M.5  墙、柱饰面

墙、柱饰面工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表M.5的规定执行。

表M.5 墙、柱饰面（编码：011205）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011205001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.压条材料种类、规格 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口面积，不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占面积 | 1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |
| 011205002 | 墙、柱面装饰浮雕 | 1.基层类型 2.安装方式 3.浮雕材料种类 4.浮雕样式 |  | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.材料制作 3.安装成型 |
| 011205003 | 墙、柱面装配式装饰板 | 1.基层类型、部位 2.配套件种类、规格 3.面层材料品种、规格 |  | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.运输、安装 3.勾缝、塞口 |
| 011205004 | 墙、柱面软包 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格 |  | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.基层铺钉 4.填充垫料、塞口 5.面层安装固定 |
| 011205005 | 墙、柱面保温装饰一体板 | 1.基层类型、部位 2.龙骨材料品种、规格、中距 3.粘结材料种类、厚度 4.一体板品种、规格、厚度 5.勾缝、塞口材料种类 |  | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刷界面剂 3.龙骨安装 4.刷粘接剂 5.一体板运输、安装 6.勾缝、塞口 |

- M.6  幕墙工程

幕墙工程工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表M.6的规定执行。

表M.6幕墙工程（编码：011206）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011206001 | 构件式幕墙 | 1.骨架材料种类 2.框格形式 3.面层材料品种、规格、表面处理 4.隔离带、框边封闭材料品种 | m2 | 按设计图示框外围尺寸以面积计算，扣除开启扇面积 | 1.骨架制作、安装 2.面层安装 3.防雷引下 4.隔离带、框边封闭 5.勾缝、塞口 6.清洗 |
| 011206002 | 单元式幕墙 | 1.结构形式 2.埋件种类、材质 3.面层材料品种、规格、表面处理 4.隔离带、框边封闭材料品种 |  |  | 1.单元板块、其他板块的安装 2.防雷引下 3.嵌缝、塞口 4.清洗 |
| 011206003 | 全玻（无框玻璃）幕墙 | 1.玻璃品种、规格 2.粘结塞口材料种类 3.固定方式 |  | 按设计图示尺寸以面积计算，扣除开启扇面积 | 1.幕墙安装 2.防雷引下 3.嵌缝、塞口 4.清洗 |
| 011206004 | 点支承幕墙 | 1.支承结构形式 2.埋件种类、材质 3.面层材料品种、规格、表面处理 4.隔离带、框边封闭材料品种 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算，扣除开启扇面积 | 1.支承结构（含骨架或埋件）制作、安装 2.面层安装 3.防雷引下 4.隔离带、框边封闭 5.勾缝、塞口 6.清洗 |
| 011206005 | 石材幕墙 | 1.骨架材料种类 2.框格形式 3.面层材料品种、规格、表面处理 4.隔离带、框边封闭材料品种 | m2 | 按设计图示外露表面积计算 | 1.骨架制作、安装 2.面层安装 3.防雷引下 4.隔离带、框边封闭 5.勾缝、塞口 6.清洗 |
| 011206006 | 金属板幕墙 |  |  |  |  |
| 011206007 | 人造板幕墙 |  |  |  |  |
| 011206008 | 幕墙开启扇 | 1.开启扇材质、品种、规格 2.开启方式 3.五金种类、规格 4.其他工艺要求 | m2 | 按设计图示扇外围尺寸以面积计算。 | 1.开启扇制作、安装 2.五金件安装 |

- M.7  隔断

隔断工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表M.7的规定执行。

表M.7 隔断（编码：011207）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011207001 | 现场制作隔断 | 1.隔断类型 2.骨架、边框材料种类、规格 3.隔板材料品种、规格 4.嵌缝、塞口材料品种 5.压条材料种类 | m2 | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内 | 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 |
| 011207002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格 2.配件品种、规格 3.固定方式 | m2 | 按设计图示框外围尺寸计算 | 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 |

M.8  相关问题及说明

M.8.1 砂浆找平项目适用于仅做找平层的立面抹灰。

M.8.2 墙、柱面抹石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀石灰浆、石膏灰浆等按本附录中墙、柱面一般抹灰列项，项目特征描述中的“面层处理方式”可描述为拉毛、提浆压光等；“装饰抹灰类型”可描述为水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等。

M.8.3 各种壁柜、碗柜、飘窗板、空调搁板、暖气罩、池槽、花台、凸出墙面的飘窗、挑板等抹灰以及面积以≤0.5m2的少量分散的抹灰按本表中零星抹灰项目编码列项。

M.8.4 零星项目抹石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀石灰浆、石膏灰浆等按本附录中零星项目一般抹灰编码列项，项目特征描述中的“面层处理方式”可描述为拉毛、提浆压光等；“装饰抹灰类型”可描述为水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等。

M.8.5 石材、块料与粘接材料的结合面刷防渗材料的种类在防护层材料种类中描述。

M.8.6 块料面层的“安装方式”可描述为砂浆或粘结剂粘贴、挂贴、干挂等。

M.8.7 挑檐、天沟、腰线、窗台线、门窗套、飘窗板、空调搁板、压顶、扶手、雨篷周边和壁柜、碗柜、池槽、花台，以及墙、柱面面积≤0.5m2的少量分散的块料面层按本附录中零星块料面层项目执行。

M.8.8 干挂墙、柱面块料面层的骨架按表M.3相应项目编码列项。

M.8.9 幕墙工程的“框格形式”可描述为明框、隐框、半隐框、全隐框，固定用预埋铁件按本标准附录E相关项目列项。

M.8.10 单元式幕墙的“结构形式”可描述为全单元式幕墙和半单元式幕墙等。

M.8.11 点支承幕墙的“支承结构形式”可描述玻璃肋点支式，钢结构点支式，钢拉杆点支式和钢拉索点支式等。

M.8.12 幕墙工程中的玻璃采光顶和金属板屋面等按照附录J中相关项目编码列项。

- 附录N  天棚工程

- N.1  天棚抹灰

天棚抹灰工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表N.1的规定执行。

表N.1 天棚抹灰（编码：011301）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011301001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积；带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内；板式楼梯底面抹灰按斜面积计算；锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算 | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 |

- N.2  天棚吊顶

天棚吊顶工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表N.2的规定执行。

表N.2 天棚吊顶（编码：011302）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011302001 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面板材料品种、规格 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3m2的孔洞、独立柱所占面积， | 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 |
| 011302002 | 跌级吊顶天棚 |  |  | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3m2的孔洞、独立柱所占面积 |  |
| 011302003 | 艺术造型吊顶天棚 |  |  |  |  |
| 011302004 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.基层材料种类、规格 3.面板材料品种、规格、 4.防护材料种类 |  | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料 |
| 011302005 | 吊筒吊顶 | 1.吊筒形状、规格 2.吊筒材料种类 3.防护材料种类 |  |  | 1.基层清理 2.吊筒制作安装 3.刷防护材料 |
| 011302006 | 藤条造型悬挂吊顶 | 1.骨架材料种类、规格 2.面板材料品种、规格 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面板 |
| 011302007 | 织物软雕吊顶 |  |  |  |  |
| 011302008 | 装饰网架吊顶 | 网架材料品种、规格 |  |  | 1.基层清理 2.网架制作安装 |

- N.3  天棚其他装饰

天棚其他装饰工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表N.3的规定执行。

表N.3 天棚其他装饰（编码：011303）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011303001 | 灯带（槽） | 1.灯带型式、尺寸 2.格栅片材料品种、规格 3.安装固定方式 | m2 | 按设计图示尺寸以框外围面积计算 | 安装、固定 |
| 011303002 | 送风口、回风口 | 1.风口材料品种、规格 2.安装固定方式 3.防护材料种类 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装、固定 2.刷防护材料 |

- N.4  相关问题及说明

N.4.1 平面吊顶天棚和跌级吊顶天棚指一般直线型吊顶天棚。天棚面层在同一标高者按本附录平面吊顶天棚编码列项，天棚层面不在同一标高者按本附录跌级吊顶天棚编码列项。

N.4.2 天棚层面不在同一标高，且高差≤400mm、跌级≤3级的一般直线型吊顶天棚按本附录的跌级吊顶天棚编码列项；高差＞400mm或跌级＞3级，以及圆弧形、拱形等造型天棚按本附录艺术造型吊顶天棚编码列项。

N.4.3 跌级吊顶天棚的“吊顶形式”可描述跌级级别，艺术吊顶天棚的“吊顶形式”可描述为藻井天棚、吊挂式天棚、阶梯形天棚、锯齿形天棚等。

N.4.4 所有天棚项目均不计算为满足照明、空调、音响等设备所需的裁切、开孔、接口及其他额外处理项目，相关内容包括在天棚项目的工作内容中。

- 附录P  油漆、涂料、裱糊工程

- P.1  木材面油漆

木材面油漆工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表P.1的规定执行。

表P.1木材面油漆（编号：011401）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011401001 | 木门油漆 | 1.门、窗类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | m2 | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 011401002 | 木窗油漆 |  |  |  |  |
| 011401003 | 木扶手及其他板条、线条油漆 | 1.断面尺寸 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 011401004 | 木材面油漆 | 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 011401005 | 木地板油漆 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。空洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 |  |
| 011401006 | 木地板烫硬蜡面 | 1.硬蜡品种 2.面层处理要求 |  |  | 1.基层清理 2.烫蜡 |

- P.2  金属面油漆

金属面油漆工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表P.2的规定执行。

表P.2金属面油漆（编号：011402）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011402001 | 金属门油漆 | 1.门、窗类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、遍数或厚度 | m2 | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.除锈、基层清理 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆 |
| 011402002 | 金属窗油漆 |  |  |  |  |
| 011402003 | 金属面油漆 | 1.主要材料特征 2.腻子品种、要求 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、遍数或厚度 |  | 按设计图示尺寸以油漆部分展开面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆 |
| 011402004 | 金属构件油漆 | 1.主要材料特征 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、遍数或厚度 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆 |
| 011402005 | 金属构件除锈 | 1.除锈方式 2.除锈等级 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.基层清理 2.除锈 |

- P.3  抹灰面油漆

抹灰面油漆工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表P.3的规定执行。

表P.3抹灰面油漆（编号：011403）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011403001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 011403002 | 抹灰线条油漆 | 1.线条宽度、遍数 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 011403003 | 刮腻子 | 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 |

- P.4  喷刷涂料

喷刷涂料工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表P.4的规定执行。

表.P.4喷刷涂料（编号：011404）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011404001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.涂料品种、喷刷遍数 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |
| 011404002 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.涂料品种、喷刷遍数 |  |  |  |
| 011404003 | 空花格、栏杆刷涂料 | 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.涂料品种、刷喷遍数 | m2 | 按设计图示尺寸以单面外围面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |
| 011404004 | 线条刷涂料 | 1.基层清理 2.线条宽度 3.刮腻子遍数 4.刷防护材料、油漆 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |
| 011404005 | 金属面刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称 2.耐火等级要求 3.涂料品种、遍数或厚度 | m2 | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |
| 011404006 | 金属构件刷防火涂料 |  | t | 按设计图示尺寸以质量计算 |  |
| 011404007 | 木材构件喷刷防火涂料 |  | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刷防火材料 |

- P.5  裱糊

裱糊工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表P.5的规定执行。

表P.5裱糊（编号：011405）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011405001 | 墙纸裱糊 | 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.粘结材料种类 5.防护材料种类 6.面层材料品种、规格 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 |
| 011405002 | 织锦缎裱糊 |  |  |  |  |

- P.6 相关问题及说明

P.6.1 木门油漆的“门类型”可描述为木大门、单层木门、双层（一玻一纱）木门、双层（单裁口）木门、全玻自由门、半玻自由门、装饰门及有框门或无框门等。

P.6.2 木窗油漆的“窗类型”可描述为单层木窗、双层（一玻一纱）木窗、双层框扇（单裁口）木窗、双层框三层（二玻一纱）木窗、单层组合窗、双层组合窗、木百叶窗、木推拉窗等。

P.6.3 木扶手应区分带托板与不带托板，分别编码列项，若是木栏杆带扶手，木扶手不应单独列项，应包含在木栏杆油漆中。

P.6.4木扶手及其他板条、线条油漆包括窗帘盒、封檐板、顺水板、挂衣板、黑板框、挂镜线、窗帘棍、木线条油漆。

P.6.5木材面油漆包括木护墙、木墙裙、窗台板、筒子板、盖板、门窗套、踢脚线、清水板条天棚、檐口、木方格吊顶天棚、吸音板墙面、天棚面、暖气罩、其它木材面、木间壁、木隔断、玻璃间壁露明墙筋、木栅栏、木栏杆（带扶手）、衣柜、壁柜、梁柱饰面油漆等。

P.6.6 金属门油漆的“门类型”可描述为平开门、推拉门、钢制防火门等。

P.6.7 金属窗油漆的“窗类型”可描述为平开窗、推拉窗、固定窗、组合窗、金属隔栅窗等。

P.6.8 抹灰面油漆和刷涂料工作内容中包括刮腻子。本附录中“刮腻子”项目仅适用于单独进行满刮腻子的设计做法。

P.6.9 墙面喷刷涂料的“喷刷涂料部位”可描述为内墙、外墙。

P.6.10 墙面油漆和喷刷涂料外墙时，应注明墙面分割界缝做法描述。

P.6.11 本附录所列分部工程，仅适用于发生于施工现场的油漆、涂料、裱糊工程。

- 附录Q  其他装饰工程

Q.1  柜类、货架

柜类、货架工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表Q.1的规定执行。

表Q.1柜类、货架（编号：011501）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011501001 | 柜类、货架 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 4.材料种类、规格 5.五金种类、规格 6.防护材料种类 7.油漆品种、刷漆遍数 | m2 | 按设计图示尺寸以正投影面积计算 | 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |
| 011501002 | 服务台 |  | m | 按设计图示尺寸以延长米计算 |  |
| 011501003 | 成品柜类、货架 | 1.名称 2.规格、型号 3.安装方式 | m2 | 按设计图示尺寸以正投影面积计算 | 1.安装（安放） 2.五金件安装 |

- Q.2  装饰线条

装饰线条工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表Q.2的规定执行。

表Q.2装饰线条（编号：011502）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011502001 | 成品装饰线条 | 1.基层类型 2.线条材料品种、规格 3.防护（填充）材料种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 安装 |

- Q.3  扶手、栏杆、栏板装饰

扶手、栏杆、栏板装饰工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表Q.3执行。

表Q.3扶手、栏杆、栏板装饰（编码：011503）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011503001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格 2.栏杆（板）材料种类、规格 3.固定配件种类 4.防护材料种类 | m | 按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算 | 1.制作、安装 2.刷防护材料 |
| 011503002 | 不带扶手的栏杆、栏板 | 1.栏杆（板）材料种类、规格 2.固定配件种类 3.防护材料种类 |  |  |  |
| 011503003 | 扶手 | 1.扶手材料种类、规格 2.固定配件种类 3.防护材料种类 |  | 按设计图示以扶手中心线长度计算 |  |
| 011503004 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1.成品栏杆（板）种类、规格 2.固定件种类、规格 | m | 按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算 | 安装 |

- Q.4  暖气罩

暖气罩工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则、应按表Q.4的规定执行。

表Q.4暖气罩（编号：011504）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011504001 | 暖气罩 | 1.暖气罩材质 2.规格 3.防护材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以垂直投影面积（不展开）计算 | 1.制作、安装 2.刷防护材料、油漆 |
| 011504002 | 成品暖气罩 | 1.成品暖气罩规格、型号 2.固定件种类、规格 | m2 |  | 安装 |

- Q.5  浴厕配件

浴厕配件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表Q.5的规定执行。

表Q.5浴厕配件（编号：011505）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011505001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格 2.支架品种、规格 | m2 | 按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积；挡板、吊沿板面积并入台面面积内 | 安装 |
| 011505002 | 洗厕配件 | 1.配件名称 2.配件品种 3.规格 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 011505003 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格 2.框材质、断面尺寸 3.基层材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以边框外围面积计算 | 1.基层安装 2.玻璃及框制作、安装 |
| 011505004 | 镜箱 | 1.箱体材质、规格 2.玻璃品种、规格 3.基层材料种类 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.基层安装 2.箱体制作、安装 3.玻璃安装 4.刷防护材料、油漆 |

- Q.6  雨篷、旗杆、装饰柱

雨篷、旗杆、装饰柱工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表Q.6的规定执行。

表Q.6雨篷、旗杆、装饰柱（编号：011506）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011506001 | 雨篷吊挂饰面 | 1.基层类型 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.面层材料品种、规格 4.吊顶(天棚)材料品种、规格 5.嵌缝材料种类 6.防护材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.底层抹灰 2.龙骨基层安装 3.面层安装 4.刷防护材料、油漆 |
| 011506002 | 金属旗杆 | 1.旗杆材料、种类、规格 2.旗杆高度 3.基础材料种类 4.基座材料种类 5.基座面层材料、品种、规格 | 根 | 按设计图示数量计算 | 1.土石挖、填、运 2.基础混凝土浇注 3.旗杆制作、安装 4.旗杆台座制作、饰面 |
| 011506003 | 玻璃雨篷 | 1.玻璃雨篷固定方式 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.玻璃材料品种、规格 4.嵌缝材料种类 5.防护材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.龙骨、基层制作、安装 2.面层安装 3.刷防护材料、油漆 |
| 011506004 | 成品装饰柱 | 1.柱截面、高度尺寸 2.柱材质 | 根 | 按设计数量计算 | 安装 |

- Q.7  招牌、灯箱

招牌、灯箱工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表Q.7的规定执行。

表Q.7招牌、灯箱（编号：011507）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011507001 | 平面、箱式招牌 | 1.箱体规格 2.基层材料种类 3.面层材料品种 4.防护材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂形状的凸凹造型部分不增加面积 | 1.基层安装 2.箱体及支架制作、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 |
| 011507002 | 竖式标箱 |  | 个 | 按设计图示数量计算 |  |
| 011507003 | 灯箱 |  |  |  |  |
| 011507004 | 信报箱 | 1.箱体规格 2.基层材料种类 3.面层材料品种 4.保护材料种类 5.户数 | 个 |  |  |

- Q.8  美术字

美术字工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表Q.8的规定执行。

表Q.8美术字（编号：011508）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011508001 | 美术字 | 1.基层类型 2.镌字材料材质 3.字体规格 4.固定方式 5.油漆品种、刷漆遍数 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.制作、安装 2.刷油漆 |

- Q.9 相关问题及说明

Q.9.1 柜类、货架的“名称”可描述为柜台、酒柜、衣柜、存包柜、鞋柜、书柜、厨房壁柜、木壁柜、厨房低柜、厨房吊柜、矮柜、吧台背柜、酒吧吊柜、酒吧台、展台、收银台、试衣间、货架、书架、服务台等。

Q.9.2 洗厕配件项目的“配件名称”可描述为晒衣架、帘子杆、浴缸拉手、卫生间扶手、毛巾杆(架)、毛巾环、卫生纸盒、肥皂盒等。

- 附录R  措施项目

- R.1  措施项目

措施项目工程量清单项目设置、计量单位、工作内容及包含范围，应按表R.1的规定执行。

表R.1  措施项目（编码：011601)

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 011601001 | 脚手架工程 | 项 | 1.搭设及使用脚手架、斜道、上料平台 2.铺设安全网 3.铺（翻）脚手板 4.转运、改制、维修维护 5.拆除、堆放、整理及清除 |
| 011601002 | 大型机械进出场及安拆 | 项 | 1.安装、检测、试运转和拆卸 2.运进、运出施工现场的装卸和运输 3.轨道、固定装置的安装和拆除 |
| 011601003 | 垂直运输 | 项 | 1.固定装置、基础制作、安装 2.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 |
| 011601004 | 施工排水、降水 | 项 | 1.提供满足施工排水降水所需的降排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等 2.设备运转、使用、值班、抽水，设备的修理、保养和维护 |
| 011601005 | 安全生产 | 项 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |
| 011601006 | 文明（绿色）施工 | 项 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |
| 011601007 | 环境保护 | 项 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |
| 011601008 | 临时设施 | 项 | 承包人为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、摊销、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |
| 011601009 | 冬雨季施工增加 | 项 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |
| 011601010 | 夜间施工增加 | 项 | 因夜间或洞库内施工，所发生的夜班补助、夜间施工降效、有关照明设施及照明用电等增加的内容 |
| 011601011 | 特殊地区施工增加 | 项 | 在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容 |
| 011601012 | 检验试验 | 项 | 承包人按照有关规定，在施工过程中进行的一般鉴定、检查所发生的内容 |
| 011601013 | 二次搬运 | 项 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |
| 011601014 | 已完工程及设备保护 | 项 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |

- R.2  相关问题及说明

- R.2.1 搭设高度≤3.6m的脚手架搭拆及使用，应包括在相应分部分项工程中；搭设高度＞3.6m的脚手架搭拆及使用应以项为单位进行编码列项。

- R.2.2 垂直运输以“项”为单位进行编码列项，是指在合同工期内为施工提供的大型垂直运输机械，使用其他吊装机械及人力辅助工器具进行的垂直运输，包含在相应分部分项工作内容中。

- R.2.3 施工排水降水以“项”为单位进行编码列项。发包人提供设计图纸并要求按其施工的措施项目，可参照分部分项工程补充编码列项。

- R.2.4 如合同无特殊约定时，承包人应在其工期范围内履行对分包人提供已有脚手架、垂直运输等措施项目的责任。

R.2.5 安全生产、文明（绿色）施工、环境保护、临时设施工作内容的包含范围，应参考各省、自治区、直辖市或行业建设主管部门的相关规定进行补充。

R.2.6 如合同无特殊约定时，检验试验应包括承包人按照相关规范要求进行试验所发生的内容。不包括其他特殊要求的检验试验和建设单位直接委托检测机构所进行的检测，对此类检测的发生，由建设单位另行列支。

R.2.7 如合同无特殊约定时，分部分项工程中发生的用水、用电应包含在相应材料、机械中；施工现场临时用水、用电，包含在临时设施措施项目中。承包人应向分包人提供用水、用电接驳点。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一条条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《建设工程工程量清单计价标准》GB 50500

《仿古建筑工程工程量计算标准》GB 50855

《通用安装工程工程量计算标准》GB 50856

《市政工程工程量计算标准》GB 50857